## BALANCE JULIO 8 CON RADIOLOGIA (hidden)
ACTA DE OBRA
[13 empty] | Clasificación Tributaria |  |  |  | Tipo de contrato
A todo costo
Nombre del Proyecto: |  |  |  | Número de Proyecto: |  |  |  |  | Acta Número: | [6 empty] | Mano de Obra
Mantenimiento del área de Lavandería, Talleres de Mantenimiento y Baterías Sanitarias del Edificio Principal |  |  |  | HEY-304-CON-09 |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Régimen Simplificado |  |  | Arrendamiento
Transportes
Nombre del Contratista: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO |  |  |  | Número de Contrato: OJ 06 2009 |  |  | 0 |  | Fecha de diligenciamiento: | [6 empty] | Compra de materiales
Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. |  |  |  | OJ-06-2009 |  |  |  |  | 2009-06-05 |  |  |  | Régimen Común | x |  | Aseo
Otros
ÍTEM NO. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CONTRATADO |  | ADICIONALES |  | EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR |  | EJECUTADO PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO OBRA PROYECTADA |  | OBRA EJECUTADA DE MÁS (+) |  | OBRA EJECUTADA DE MENOS (-) Y PENDIENTE POR EJECUTAR
|  |  |  | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES (demoliciones y retiros) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | Retiro cielo falso enchape azulejo (incluye retiro de escombros) | M2 | 2387 | 492.8 | 1176313.6 |  | 0 |  |  | 210 | 501270 | 210 | 501270 | 0 | 0 | -282.8 | -675043.6
1.02 | DEMOLICIÓN CERÁMICA Y GRANITO PULIDO PISO y mortero de nivelación e=3.5cms. Incluye desalojo ( lavandería, talleres, baños,) | m2 | 3703 | 616 | 2281048 |  | 0 |  |  | 436.3 | 1615618.9 | 436.3 | 1615618.9 | 0 | 0 | -179.7 | -665429.1
1.03 | DEMOLICIÓN CERÁMICA DE MUROS (Incluye demolición repello de muros). Incluye desalojo ( lavandería, talleres, baños.) | m2 | 3347 | 87 | 291189 |  | 0 |  |  | 205 | 686135 | 205 | 686135 | 118 | 394946 | 0 | 0
1.04 | DEMOLICIÓN CERÁMICA MOSAICO (cristanac fachada y zonas internas Incluye demol.repello de muro desalojo a escombrera) | m2 | 4445 | 48.8 | 216916 |  | 0 |  |  | 115.2 | 512064 | 115.2 | 512064 | 66.4 | 295148 | 0 | 0
1.05 | DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA INCLUYE TRASLADO BODEGA | un | 16359 | 8 | 130872 |  | 0 |  |  | 8 | 130872 | 8 | 130872 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | RECUBRIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERÍA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | m2 | 29922 | 22.5 | 673245 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.5 | -673245
1.07 | MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA REUBICACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN | m2 | 45422 | 8 | 363376 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -363376
1.08 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PANEL YESO Y MADERA (lamina gyplac con estructura en madera, cinta para juntas). | ml | 14857 | 91.8 | 1363872.6 |  | 0 |  |  | 205.6 | 3054599.2 | 205.6 | 3054599.2 | 113.8 | 1690726.6 | 0 | 0
1.09 | Retiro de divisiones metálicas con vidrio (incluye retiro de escombros y traslado a bodega) | M2 | 5675 | 55.16 | 313033 |  | 0 |  |  | 60 | 340500 | 60 | 340500 | 4.84 | 27467 | 0 | 0
1.1 | Retiro de puertas de madera y división (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 12583 | 16 | 201328 |  | 0 |  |  | 29 | 364907 | 29 | 364907 | 13 | 163579 | 0 | 0
1.11 | Retiro de puerta de madera doble. (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 8466 | 1 | 8466 |  | 0 |  |  | 1 | 8466 | 1 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Retiro de puerta corrediza metálica (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 9325 | 2 | 18650 |  | 0 |  |  | 2 | 18650 | 2 | 18650 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Retiro de puertas en lámina (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 5720 | 1 | 5720 |  | 0 |  |  | 8 | 45760 | 8 | 45760 | 7 | 40040 | 0 | 0
1.14 | Retiro de ventanas y rejas en lámina (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 5720 | 5 | 28600 |  | 0 |  |  | 11 | 62920 | 11 | 62920 | 6 | 34320 | 0 | 0
1.15 | DESMONTE REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES, (incluye retiro lámparas eléctricas, tomacorrientes dobles, interruptor doble, interruptor sencillo, retiro de tableros, cajas, cables, bandejas y demás componentes de la red eléctrica existente, retiro material sobrante. | GLB | 585560 | 1 | 585560 |  | 0 |  |  | 1 | 585560 | 1 | 585560 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | DESMONTE Y REUBICACIÓN REDES HIDROSANITARIAS TOTALES (incluye aparatos, accesorios, tuberías y demás elementos relacionados, retiro de material sobrante y escombros, traslado a bodega) | GLB | 447940 | 1 | 447940 |  | 0 |  |  | 1 | 447940 | 1 | 447940 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Acometidas provisionales: Energia electria, Agua potable y telefono | GLB | 1801675 | 1 | 1801675 |  | 0 |  |  | 1 | 1801675 | 1 | 1801675 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Campamento piso en concreto paredes en tabla y cubierta en zinc. | m2 | 65320 | 72 | 4703040 |  | 0 |  |  | 72 | 4703040 | 72 | 4703040 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Vallas informativas de 3,00 * 2,00 mts en panaflex. Según diseño aprobado por interventoria. | UND | 299585 | 2 | 599170 |  | 0 |  |  | 1 | 299585 | 1 | 299585 | 0 | 0 | -1 | -299585
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
2.01 | Viguetas en mortero intermedias 1:4 | ml | 6847 | 63.75 | 436496.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.75 | -436496.25
2.02 | Viguetas en mortero ventanas | ml | 6847 | 33.75 | 231086.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.75 | -231086.25
2.03 | Viguetas tipo 1 .12x.15 | ml | 18439 | 46.5 | 857413.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5 | -857413.5
2.04 | Viguetas tipo 2 dinteles puertas .12x.10 | ml | 15114 | 28.5 | 430749 |  | 0 |  |  | 16.5 | 249381 | 22.8 | 344599.2 | 0 | 0 | -5.7 | -86149.8
2.05 | Viguetas tipo 3 .08x.15 | ml | 15114 | 52.5 | 793485 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.5 | -793485
2.06 | Columneta tipo 1 .12x.15 | ml | 23157 | 90 | 2084130 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -2084130
2.07 | Columneta tipo 2 .12x.10 | ml | 21204 | 61.5 | 1304046 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.5 | -1304046
2.08 | Anclajes 1/4" para columneta T-1 | ml | 5548 | 58.5 | 324558 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.5 | -324558
2.09 | Dilatación muro-columna e=3cm | ml | 2145 | 125 | 268125 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -268125
2.1 | Dilatación muro -losa superior e=1.5cms | ml | 1239 | 68 | 84252 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -84252
2.11 | Columnetas de confinamiento muros estructura existente, incluye anclajes | ml | 19787 | 32.5 | 643077.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -643077.5
2.12 | Obra civil de instalación lavadoras y rodillo (incluye bases de anclaje según especificaciones, barrera sanitaria, pilotes en concreto de 3000 psi de 0,05 m de altura y carcamo de drenaje según planos de preinstalacion | GLB | 2200000 | 1 | 2200000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2200000
3 | MUROS Y REPELLOS
3.01 | Muro en ladrillo común sencillo mortero 1:4 para culata | M2 | 38503 | 150 | 5775450 |  | 0 |  |  | 415 | 15978745 | 415 | 15978745 | 265 | 10203295 | 0 | 0
3.02 | MURO BLOQUE ladrillo No. 4 e = 0.10 m | m2 | 20403 | 243.525 | 4968640.575 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.525 | -4968640.575
3.03 | MURO BLOQUE ladrillo No. 5 e = 0.12m | m2 | 22716 | 811.755 | 18439826.58 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811.755 | -18439826.58
3.04 | MURO EN DRY WALL UNA CARA TERMINADO Y PINTADO (interiores) | m2 | 29031 | 130 | 3774030 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -3774030
3.05 | MUROS EN DRY WALL E= 0.12M DOBLE CARA TERMINADO Y PINTADO (interiores) | M2 | 36456 | 130 | 4739280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -4739280
3.06 | MURO INTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO color verde (incluye accesorios y perfileria) 10mm | M2 | 430000 | 105.7 | 45451000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -105.7 | -45451000
3.07 | MURO BLOQUE ladrillo No. 4 e 0 1,10 m altura 0,20 BASE MURO EN VIDRIO TEMPLADO | M2 | 20403 | 68.705 | 1401788.115 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.705 | -1401788.115
3.08 | MESONES EN CONCRETO a = 0.60. INCLUYE MURETES DE APOYO EN SOGA (incluye el pañete) | m2 | 30971 | 25 | 774275 |  | 0 |  |  | 10 | 309710 | 10.4592 | 323931.8832 | 0 | 0 | -14.5408 | -450343.1168
4 | APARATOS SANITARIOS
4.01 | SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO. (incluye accesorios, acoples, suministro e instalación) | UNID | 282580 | 16 | 4521280 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 3673540 | 0 | 0 | -3 | -847740
4.02 | LAVAMANOS PARA EMPOTRAR (incluye suministro, accesorios, acoples e instalación) | UNID | 240600 | 9 | 2165400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 3368400 | 5 | 1203000 | 0 | 0
4.03 | REJILLA CON SOSCO 2" (incluye suministro, accesorios e instalación) | UNID | 4553 | 21 | 95613 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 86507 | 0 | 0 | -2 | -9106
4.04 | ORINALES (incluye suministro, accesorios e instalación) | UNID | 343762 | 3 | 1031286 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 1375048 | 1 | 343762 | 0 | 0
4.05 | DUCHAS con mezclador con accesorio tipo telefono (incluye suministro, accesorios e instalación) | UNID | 153194 | 6 | 919164 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 1072358 | 1 | 153194 | 0 | 0
4.06 | SIFONES DE PISO (incluye suministro e instalación) | UNID | 9166 | 25 | 229150 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 192486 | 0 | 0 | -4 | -36664
4.07 | ACCESORIOS DE BAÑOS y/o juego de incrustaciones (incluye suministro e instalación) | UNID | 22676 | 9 | 204084 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9 | -204084
5 | PISOS
5.01 | RELLENO EN RECEBO FINO | m3 | 35351 | 5 | 176755 |  | 0 |  |  | 22 | 777722 | 22 | 777722 | 17 | 600967 | 0 | 0
5.02 | ALISTADO DE PISOS Repello nivelación pisos 1:4 | m2 | 13143 | 616 | 8096088 |  | 0 |  |  | 433 | 5690919 | 439.24 | 5772931.32 | 0 | 0 | -176.76 | -2323156.68
5.03 | PIOS EN GRANITO PULIDO Y CRISTALIZADO BALDOSA BH5 33*33 ALIV - 1 (suministro e instalación) | M2 | 65839 | 616 | 40556824 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -616 | -40556824
5.04 | CERÁMICA PISO EN BALDOSA incluye instalación, mano de obra (color blanco 20*20 tipo alfa o similar) | M2 | 36169 | 98.5182 | 3563304.7758 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.5182 | -3563304.7758
5.05 | GRANITO FUNDIDO EN SITIO BOCA PUERTAS E=0.12M | M2 | 37792 | 33.75 | 1275480 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.79 | 596735.68 | 0 | 0 | -17.96 | -678744.32
5.06 | MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO | ML | 29481 | 263.95 | 7781509.95 |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.79 | 4533882.99 | 0 | 0 | -110.16 | -3247626.96
6 | REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA
6.01 | Repello y estuco para muros en bloque (SOLO REPELLO) | M2 | 11320 | 707.6 | 8010032 |  | 0 |  |  | 968.11 | 10959005.2 | 968.11 | 10959005.2 | 260.51 | 2948973.2 | 0 | 0
6.02 | Estuco para cielo raso | m2 | 2682 | 616 | 1652112 |  | 0 |  |  | 310 | 831420 | 331.15 | 888144.3 | 0 | 0 | -284.85 | -763967.7
6.03 | Pintura vinilo tipo 2 sobre cielo raso | M2 | 6042 | 616 | 3721872 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616 | -3721872
6.04 | Pintura epoxica muros lanvanderia | m2 | 25634 | 150.92 | 3868683.28 |  | 0 |  |  |  | 0 | 379.78 | 9735280.52 | 228.86 | 5866597.24 | 0 | 0
6.05 | Pintura epoxica cielo raso lavanderia | m2 | 25670 | 115.25 | 2958467.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 331.15 | 8500620.5 | 215.9 | 5542153 | 0 | 0
6.06 | Pintura tipo Koraza exteriores tres manos | m2 | 10140 | 397.5 | 4030650 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.5 | -4030650
6.07 | Repello, estuco de columnas, vigas y filos (SOLO REPELLO) | m2 | 11320 | 256.1 | 2899052 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.1 | -2899052
6.08 | Pintura esmalte sobre tableros eléctricos lámina incluye retiro de pintura con removedor y base anticorrosiva | UNID | 16015 | 4 | 64060 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -64060
7 | CIELO RASOS
7.01 | Cielo raso dry-wall en panel yeso 1/2", terminado y pintado tres manos | M2 | 29499 | 397 | 11711103 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 183.3 | 5407166.7 | 0 | 0 | -213.7 | -6303936.3
0
8 | ENCHAPES
8.01 | CERÁMICA PISO PARED EN BALDOSA (color blanco 20*20 altura 2,80m) | M2 | 37319 | 209.8 | 7829526.2 |  | 0 |  |  | 260 | 9702940 | 397.91 | 14849603.29 | 188.11 | 7020077.09 | 0 | 0
8.02 | ENCHAPES MESONES EN ACERO INOXIDABLE Incluye salpicadera y mediacaña para de lavabos | ML | 222133 | 19.5 | 4331593.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5 | -4331593.5
9 | CARPINTERÍA MADERA
9.01 | Suministro e instalación de mueble de almacenamiento | UNID | 359718 | 10 | 3597180 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3597180
9.02 | Suministro e instalación de mueble bajo para mesón lavamanos | ML | 154859 | 16 | 2477744 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -2477744
9.03 | Puertas madera , incluye marco en lámina Cal 18. Chapa , manija protector o guardacamillas , pintura según especificaciones. P1 - Ancho vano 1.18x 2.10 macisas en tara | und | 450899 | 10 | 4508990 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4508990
9.04 | Puertas madera , incluye marco en lámina Cal 18. Chapa , manija protector o guardacamillas , pintura según especificaciones. P2 - Ancho vano 1.08 x 2.10 Entamborada en triplex de primera calidad | und | 413099 | 10 | 4130990 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4130990
9.05 | Puertas madera , incluye marco en lámina Cal 18. Chapa , manija protector o guardacamillas , pintura según especificaciones. P3 - ancho vano 1.48 x 2.10 Puerta doble con visor , hoja lisa de 0,70 c/u vaivén , Protector guarda | und | 564299 | 2 | 1128598 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1128598
10 | ASEO - VARIOS
10.01 | ASEO GENERAL | GBL | 356960 | 1 | 356960 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 356960 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | VARIOS: señalizacion interna, señalizacion externa. | GBL | 750000 | 1 | 750000 |  | 0 |  |  | 1 | 750000 | 1 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES Y SISTEMA ELECTRICO
11.01 | Bandeja portacable tipo malla de 30 cm Ref. CM000101 CABLOFIL | ml | 81400 | 140 | 11396000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 8140000 | 0 | 0 | -40 | -3256000
11.02 | Accesorios bandeja Cablofil. | un | 1709400 | 2 | 3418800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 6837600 | 2 | 3418800 | 0 | 0
11.03 | Aterrizaje bandeja Cablofil con cable de cobre calibre 8 AWG THHN/THWN 90° 600V. | ml | 4400 | 140 | 616000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 440000 | 0 | 0 | -40 | -176000
11.04 | Acometida 2 cables de cobre calibre 1/0 AWG THHN/THWN 90° 600V por fase y neutro mas un cable de cobre calibre 2 AWG THHN/THWN 90° 600V tierra | ml | 198000 | 55 | 10890000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 10890000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.05 | Acometida 5 Cu No. 4 AWG THHN/THWN 90° 600V desde tablero general a secadoras | ML | 66000 | 25 | 1650000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.06 | Acometida 5 Cu No. 2 AWG THHN/THWN 90° 600V desde tablero general a lavadoras, soldadores | ML | 101750 | 92 | 9361000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 9361000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.07 | Tablero de distribucion de dimensiones aprox. 180*80*50 cm fabricado en lamina cr 16 con suministro e instalacion en el tablero de un interruptor tripolar caja moldeada de 500a (ver anexo 3d.) y 5 interruptores tripolar caja moldeada 140-200 a ajustable | GLB | 10450000 | 1 | 10450000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 10450000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.08 | Tablero trifásico de 24 circuitos con puerta y chapa Barraje de 225A-Barra Neutro y Barra Tierra + 24 BREAKERS LUMINEX DSE 1X20 AMP. | GLB | 445500 | 1 | 445500 |  | 0 |  |  | 1 | 445500 | 2 | 891000 | 1 | 445500 | 0 | 0
11.09 | Tablero trifásico de 36 circuitos con puerta y chapa Barraje de 225A-Barra Neutro y Barra Tierra + 36 BREAKERS LUMINEX DSE 1X20 AMP. | GLB | 660000 | 1 | 660000 |  | 0 |  |  | 1 | 660000 | 1 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Salida mas toma doble polo a tierra 20 Amp, 125 Volt, NEMA 5-20R en tuberia EMT 1/2". | un | 60500 | 37 | 2238500 |  | 0 |  |  | 41 | 2480500 | 41 | 2480500 | 4 | 242000 | 0 | 0
11.11 | Salida mas toma doble tipo polo a tierra aislado 20 Amp, 125 Volt, NEMA 5-20R en tuberia EMT 1/2". | un | 71500 | 5 | 357500 |  | 0 |  |  | 14 | 1001000 | 14 | 1001000 | 9 | 643500 | 0 | 0
11.12 | Salida mas toma doble 50 Amp, 208 Volt en tuberia EMT 3/4". | un | 104500 | 13 | 1358500 |  | 0 |  |  | 7 | 731500 | 7 | 731500 | 0 | 0 | -6 | -627000
11.13 | Salida mas interruptor conmutable sencillo 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | un | 71500 | 4 | 286000 |  | 0 |  |  | 4 | 286000 | 4 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | Salida mas interruptor sencillo 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | un | 66000 | 23 | 1518000 |  | 0 |  |  | 16 | 1056000 | 16 | 1056000 | 0 | 0 | -7 | -462000
11.15 | Salida mas interruptor doble 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | un | 57200 | 3 | 171600 |  | 0 |  |  | 7 | 400400 | 7 | 400400 | 4 | 228800 | 0 | 0
11.16 | Salida mas lámpara de emergencia 315 lúmenes, 1 hora autonomía, tubo fluorescente lineal 6W. | un | 374000 | 2 | 748000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -748000
11.17 | Salida mas luminaria 60x60 Rejilla Semienvolvente en aluminio especular 4xT8 / 17W incluye tomacorriente sencillo polo a tierra y clavija en tuberia EMT 1/2". | un | 242000 | 66 | 15972000 |  | 0 |  |  | 68 | 16456000 | 68 | 16456000 | 2 | 484000 | 0 | 0
11.18 | Salida mas luminaria T5 28 W 117 CM X 30 CM incluye tomacorriente sencillo polo a tierra y clavija en tuberia EMT 1/2". | un | 187000 | 22 | 4114000 |  | 0 |  |  | 6 | 1122000 | 6 | 1122000 | 0 | 0 | -16 | -2992000
11.19 | Salida mas lampara tipo bala reflector en aluminio especular 23 cm, 2 xT4 / 26W en tuberia EMT 1/2". | un | 132000 | 23 | 3036000 |  | 0 |  |  | 10 | 1320000 | 10 | 1320000 | 0 | 0 | -13 | -1716000
11.2 | Desmonte redes electricas existentes | gl | 1320000 | 1 | 1320000 |  | 0 |  |  | 1 | 1320000 | 1 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | Desmonte redes de comunicación existentes | gl | 550000 | 1 | 550000 |  | 0 |  |  | 1 | 550000 | 1 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | Mano de Obra Montaje (Eliminado según Adendo - Numeral 5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABLEADO ESTRUCTURADO
12.01 | Cable UTP 4 pares Cat 6A PVC, 500MHZ 10G (CAJA DE 305MTS AZUL) Ref. 100UC610R-LA-06 ORTRONICS | ml | 5740 | 320 | 1836800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 826 | 4741240 | 506 | 2904440 | 0 | 0
12.02 | Tracjack, C6A, T568A/B, AZUL Ref. TJ610-36 ORTRONICS | un | 24500 | 8 | 196000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 294000 | 4 | 98000 | 0 | 0
12.03 | Tracjack, C6A, T568A/B, ROJO Ref. TJ610-42 ORTRONICS | un | 24500 | 8 | 196000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 294000 | 4 | 98000 | 0 | 0
12.04 | Guardapolvo Voz Rojo Ref. 20322154 ORTRONICS | un | 728 | 4 | 2912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4368 | 2 | 1456 | 0 | 0
12.05 | Guardapolvo Datos Azul Ref. 20326155 ORTRONICS | un | 728 | 4 | 2912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4368 | 2 | 1456 | 0 | 0
12.06 | Soporte 4x2" VELA Ref. 681599 | un | 1540 | 4 | 6160 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 9240 | 2 | 3080 | 0 | 0
12.07 | Adaptador VELA ORTRONICS 1 JACK Ref. 681569 | un | 2520 | 4 | 10080 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 15120 | 2 | 5040 | 0 | 0
12.08 | Placa 2 modulos con separador Quadra VELA Ref. 681582 | un | 4340 | 8 | 34720 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 52080 | 4 | 17360 | 0 | 0
12.09 | Patch Cord Cat 6A, 10G, 9ft (2,7metros ) Azul Ref. MC61009-06 | un | 39200 | 8 | 313600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 470400 | 4 | 156800 | 0 | 0
12.1 | Patch Panel redondo 24 puertos Cat 6A Ref. PHC610U24 ORTRONICS | un | 742000 | 1 | 742000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | Organizador Doble Ranurado con tapa Hevy Duty Ref. MM6HMF2RU ORTRONICS | un | 301000 | 1 | 301000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | Switch Gigabit de 24 pts con módulo de F.O. conectores SC | un | 4410000 | 1 | 4410000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 4410000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | Patch Panel Telefonico 2hilos, 1 felame,CAT3 Ref. 808004389 ORTRONICS | un | 392000 | 1 | 392000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | Patch Cord Cat 6A, 10G, 5ft (1,5metros) Azul Ref. MC61005-06 ORTRONICS | un | 29400 | 4 | 117600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 176400 | 2 | 58800 | 0 | 0
12.15 | Regleta S66 25 pares, con 1 interfaz hembra telco sobre 89D Ref. 8050F66M150 ORTRONICS | un | 140000 | 1 | 140000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | Conectividad en Piso 1 (Centro Principal) | gl | 700000 | 1 | 700000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | Marcación | un | 2100 | 8 | 16800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 25200 | 4 | 8400 | 0 | 0
12.18 | Certificación | un | 28000 | 8 | 224000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 336000 | 4 | 112000 | 0 | 0
12.19 | Mano de Obra Certificada (Eliminado según Adendo - Numeral 5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES
13.01 | Salidas sonido Ambiental + parlante con Transf. Aislam. 25 w | un | 574000 | 4 | 2296000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2296000
13.02 | Salidas Televisión (incluye cableado y conectividad) | un | 307500 | 2 | 615000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -615000
13.03 | Salidas mas toma coaxial para CCTV | un | 307500 | 3 | 922500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 922500 | 0 | 0 | 0 | 0
13.04 | Mano de Obra Certificada (Eliminado según Adendo - Numeral 5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
14.01 | Salida mas sensor fotoeléctrico direccionable | un | 332500 | 16 | 5320000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 5320000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.02 | Salida mas dispositivo audiovisual (estrobo-sirena) | un | 342000 | 1 | 342000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.03 | Salida mas estación manual direccionable | un | 437000 | 1 | 437000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.04 | Salida mas módulo de control | un | 408500 | 1 | 408500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 408500 | 0 | 0 | 0 | 0
14.05 | Panel Principal de control y monitoreo | un | 6650000 | 1 | 6650000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -6650000
14.06 | Configuración y programación | glb | 950000 | 1 | 950000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACION SANITARIA LAVANDERIA
15.01 | Demolicion e=0.10 m | M2 | 15659 | 67.9 | 1063246.1 |  | 0 |  |  | 62 | 970858 | 62 | 970858 | 0 | 0 | -5.9 | -92388.1
15.02 | Excavacion | M3 | 13784 | 81.55 | 1124085.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.55 | -1124085.2
15.03 | Relleno compactado con recebo | M3 | 36799 | 70.74 | 2603161.26 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.74 | -2603161.26
15.04 | Punto sanitario de 4" | UN | 44294 | 7 | 310058 |  | 0 |  |  | 10 | 442940 | 13 | 575822 | 6 | 265764 | 0 | 0
15.05 | Punto sanitario de 2" | UN | 32588 | 4 | 130352 |  | 0 |  |  | 59 | 1922692 | 72 | 2346336 | 68 | 2215984 | 0 | 0
15.06 | Punto sanitario de 3" | UN | 44577 | 11 | 490347 |  | 0 |  |  | 2 | 89154 | 7 | 312039 | 0 | 0 | -4 | -178308
15.07 | Tuberia Sanitaria 6" | ML | 42234 | 17 | 717978 |  | 0 |  |  | 16 | 675744 | 22.4 | 946041.6 | 5.4 | 228063.6 | 0 | 0
15.08 | Tuberia Sanitaria 4" | ML | 16186 | 27.9 | 451589.4 |  | 0 |  |  | 33 | 534138 | 39.6 | 640965.6 | 11.7 | 189376.2 | 0 | 0
15.09 | Tuberia Sanitaria 3" | ML | 11850 | 31.4 | 372090 |  | 0 |  |  | 4 | 47400 | 18 | 213300 | 0 | 0 | -13.4 | -158790
15.1 | Tuberia Sanitaria 2" | ML | 9260 | 11.1 | 102786 |  | 0 |  |  | 109 | 1009340 | 130 | 1203800 | 118.9 | 1101014 | 0 | 0
15.11 | Caja de inspección de 0.80 x 0.80 | UN | 257485 | 2 | 514970 |  | 0 |  |  | 5 | 1287425 | 5 | 1287425 | 3 | 772455 | 0 | 0
15.12 | Caja de inspección de 0.70 x 0.70 | UN | 188053 | 2 | 376106 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -376106
15.13 | Caja de inspección de 0.60 x 0.60 | UN | 172658 | 3 | 517974 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -517974
15.14 | Carcamo .30x.30 | ML | 60887 | 6.1 | 371410.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -371410.7
15.15 | Retiro de sobrantes | M3 | 19890 | 115 | 2287350 |  | 0 |  |  | 289 | 5748210 | 316 | 6285240 | 201 | 3997890 | 0 | 0
15.16 | Demolicion e=0.10 m | M2 | 20548 | 43.54 | 894659.92 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.54 | -894659.92
15.17 | Excavacion | M3 | 13784 | 29.45 | 405938.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.45 | -405938.8
15.18 | Relleno compactado con recebo | M3 | 36799 | 25.8 | 949414.2 |  | 0 |  |  | 67 | 2465533 | 67 | 2465533 | 41.2 | 1516118.8 | 0 | 0
15.19 | Punto sanitario de 4" | UN | 44294 | 9 | 398646 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -398646
15.2 | Punto sanitario de 2" | UN | 32588 | 19 | 619172 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -619172
15.21 | Tuberia Sanitaria 6" | ML | 42234 | 19.27 | 813849.18 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.27 | -813849.18
15.22 | Tuberia Sanitaria 4" | ML | 16186 | 27.7 | 448352.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.7 | -448352.2
15.23 | Tuberia Sanitaria 2" | ML | 9260 | 38.56 | 357065.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.56 | -357065.6
15.24 | Caja de inspección de 0.70 x 0.70 | UN | 188053 | 4 | 752212 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -752212
15.25 | Retiro de sobrantes | M3 | 19890 | 39.2 | 779688 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -779688
16 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
RED AGUA FRIA EN PVC
16.01 | Tubo 3" PVC RDE 21 | ML | 23348 | 36.6 | 854536.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 700440 | 0 | 0 | -6.6 | -154096.8
16.02 | Tubo 11/2" PVC RDE 21 | ML | 20649 | 38.4 | 792921.6 |  | 0 |  |  | 24.5 | 505900.5 | 38.5 | 794986.5 | 0.1 | 2064.9 | 0 | 0
16.03 | Tubo 1" PVC RDE 21 | ML | 13403 | 12 | 160836 |  | 0 |  |  | 23.06 | 309073.18 | 23.06 | 309073.18 | 11.06 | 148237.18 | 0 | 0
16.04 | Tubo 1/2" PVC RDE 21 | ML | 4548 | 6 | 27288 |  | 0 |  |  | 41.62 | 189287.76 | 41.62 | 189287.76 | 35.62 | 161999.76 | 0 | 0
16.05 | Punto hidraulico 1" | UN | 21160 | 4 | 84640 |  | 0 |  |  | 10 | 211600 | 10 | 211600 | 6 | 126960 | 0 | 0
16.06 | Punto hidraulico 11/2" | UN | 37964 | 4 | 151856 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 113892 | 0 | 0 | -1 | -37964
16.07 | Punto hidraulico 1/2" PVC | UN | 18369 | 2 | 36738 |  | 0 |  |  | 22 | 404118 | 22 | 404118 | 20 | 367380 | 0 | 0
16.08 | Llave de paso 3" | UN | 74038 | 2 | 148076 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -148076
16.09 | Llave de paso 11/2" PVC | UN | 40780 | 4 | 163120 |  | 0 |  |  | 3 | 122340 | 6 | 244680 | 2 | 81560 | 0 | 0
RED AGUA CALIENTE EN H.G.
16.1 | Tuberia 3" H.G. | ML | 75829 | 28.8 | 2183875.2 |  | 0 |  |  | 28.8 | 2183875.2 | 40.8 | 3093823.2 | 12 | 909948 | 0 | 0
16.11 | Tuberia 11/2" H.G. | ML | 26962 | 6 | 161772 |  | 0 |  |  | 6 | 161772 | 18 | 485316 | 12 | 323544 | 0 | 0
16.12 | Llave de paso 11/2" PVC | UN | 40780 | 3 | 122340 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 122340 | 0 | 0 | 0 | 0
16.13 | Tubo 2" PVC RDE 21 | ML | 36757 | 3.1 | 113946.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -113946.7
16.14 | Tubo 11/2" PVC RDE 21 | ML | 20649 | 9.4 | 194100.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4 | -194100.6
16.15 | Tubo 1" PVC RDE 21 | ML | 13403 | 21.6 | 289504.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6 | -289504.8
16.16 | Tubo 3/4" PVC RDE 21 | ML | 13920 | 10.4 | 144768 |  | 0 |  |  | 24.2 | 336864 | 24.2 | 336864 | 13.8 | 192096 | 0 | 0
16.17 | Tubo 1/2" PVC RDE 21 | ML | 4548 | 33.6 | 152812.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -152812.8
16.18 | Punto hidraulico 1" | UN | 21160 | 9 | 190440 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -190440
16.19 | Punto hidraulico 1/2" PVC | UN | 18369 | 15 | 275535 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -275535
16.2 | Llave de paso 2" | UN | 59025 | 1 | 59025 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -59025
16.21 | Llave de paso 11/2" PVC | UN | 40780 | 2 | 81560 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -81560
16.22 | Llave de paso 3/4" PVC | UN | 24073 | 2 | 48146 |  | 0 |  |  | 3 | 72219 | 3 | 72219 | 1 | 24073 | 0 | 0
-1697061.7
17 | INSTALACIONES DE VAPOR
17.01 | Instalaciones de vapor incluye accesorios, suministros, tuberia, acoples, llaves y demas necesarios para el suministro de vapor a los equipos. (ver cuadro anexo) vapor 2" y agua caliente 2" longitud 30 metros | GLB | 1000000 | 1 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1 | DEMOLICION DE MUROS INCLUIR DESALOJO |  | 17432.72 |  |  | 742 | 12935078.24 |  |  | 742.3 | 12940308.056 | 742.3 | 12940308.056
AD2 | DEMOLICION REPELLO CIELO RASO |  | 7238.22 |  |  | 370.3 | 2680312.866 |  |  | 370.3 | 2680312.866 | 370.3 | 2680312.866
AD3 | DEMOLICION BASE LAVADORAS |  | 391817.68 |  |  | 2 | 783635.36 |  |  | 2 | 783635.36 | 2 | 783635.36
AD4 | ANCLAJE TUBERIA AEREA |  | 350000 |  |  | 1 | 350000 |  |  | 1 | 350000 | 1 | 350000
AD5 | EXCAVACION PROFUNDA Y/o ESPECIAL | m3 | 16951.22 |  |  | 67 | 1135731.74 |  |  | 67 | 1135731.74 | 67 | 1135731.74
AD6 | LIMPIEZA DE CAMARAS Y CAJAS COLMATADAS INFECTADAS AL 100% |  | 119601 |  |  | 5 | 598005 |  |  | 5 | 598005 | 5 | 598005
AD7 | VIGA DE PISO 11*22 |  | 24892.82 |  |  | 146 | 3634351.72 |  |  | 146 | 3634351.72 | 146 | 3634351.72
#REF! | herramienta menor |  | 57.68 |  |  | 154 | 8882.72 |  |  | 154 | 8882.72 | 154 | 8882.72
#REF! | herramienta menor |  | 57.68 |  |  | 39 | 2249.52 |  |  | 39 | 2249.52 | 39 | 2249.52
#REF! | mano de obra 1 of. + 1 ay. |  | 13726 |  |  | 157.12 | 2156629.12 |  |  | 157.12 | 2156629.12 | 157.12 | 2156629.12
#REF! | mano de obra 1 of. + 1 ay. Instalacion |  | 20443.8 |  |  | 18.5 | 378210.3 |  |  | 18.5 | 378210.3 | 18.5 | 378210.3
#REF! | Alambre de amarre |  | 75 |  |  | 2500 | 187500 |  |  | 2500 | 187500 | 2500 | 187500
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 192 | #REF! |  |  | 192 | #REF! | 192 | #REF!
#REF! | mano de obra 1 of. + 1 ay. Repello |  | 8921.9 |  |  | 310 | 2765789 |  |  | 313.15 | 2793892.985 | 313.15 | 2793892.985
#REF! | Mano de obra incluye armason en listones inst malla resanes |  | 16882.98 |  |  | 29.6 | 499736.208 |  |  | 29.6 | 499736.208 | 31.6 | 533502.168
#REF! | Estuco acrilico profesional |  | 4038.96 |  |  | 60.84 | 245730.3264 |  |  | 60.84 | 245730.3264 | 60.84 | 245730.3264
#REF! | mano de obra 1 of. + 1 ay. | ML | 4117.8 |  |  | 184 | 757675.2 |  |  | 184 | 757675.2 | 184 | 757675.2
#REF! | cemento Blanco | ML | 133 |  |  | 184 | 24472 |  |  | 184 | 24472 | 184 | 24472
#REF! | cemento Blanco | ML | 133 |  |  | 655 | 87115 |  |  | 558 | 74214 | 558 | 74214
| mano de obra 1 of. + 1 ay. | ML | 4117.8 |  |  | 655 | 2697159 |  |  | 558 | 2297732.4 | 558 | 2297732.4
| mortero 1:4 | ML | 759.532 | [6 empty] | 255 | 193680.66 | 255 | 193680.66
#REF! | mano de obra 1 of. + 1 ay. | ML | 2058.9 |  |  |  | 0 |  |  | 255 | 525019.5 | 255 | 525019.5
#REF! | Mano de obra para meson de 0,70 y 0,10 de alt | ML | 16013.7 |  |  | 9.27 | 148446.999 |  |  | 9.27 | 148446.999 | 9.27 | 148446.999
| mano de obra | ML | 3410.062 |  |  | 105 | 358056.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | concreto 3000 | UND | 2250 |  |  | 1 | 2250 |  |  | 1 | 2250 | 1 | 2250
#REF! | #REF! | M2 | #REF! |  |  | 85 | #REF! |  |  | 85 | #REF! | 85 | #REF!
| #REF! | M2 | #REF! |  |  | 186.5 | #REF! |  |  | 186.5 | #REF! | 186.5 | #REF!
| DEMOLICION DE MESONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mortero 1:4 | M2 |  |  |  | 18 | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 | 0
| Platina de 1 1/4 x 1/4 | UND | 29160 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| herramienta menor | M2 | 57.68 |  |  | 317 | 18284.56 |  |  | 317 | 18284.56 | 331.15 | 19100.732
| ANALISIS UNITARIOS PARA MUROS EN FIBROCEMENTO | M2 | #REF! |  |  | 616 | #REF! |  |  |  |  | 615.4 | #REF!
| baño provicional | GLB | 2600000 |  |  | 1 | 2600000 |  |  | 1 | 2600000 | 1 | 2600000
| Replanteo y localizacio, | ml | 616 | [6 empty] | 616 |  | 616 | 379456
| DEMOLICION DE PLACA ALIGERADA INCLUYE ESCARIFICACION DE VIGUETAS y RETIRO DE AGUA ACUMULADA BAJO PLACA | m2 | 34025.48 |  |  | 14.94 | [5 empty] | 14.94 | 508340.6712
| ESCARIFICACION DE NERVIOS EN CONCRETO |  | 5346.08 |  |  | 55.1 | [5 empty] | 55.1 | 294569.008
| ANCLAJE EPOXICO DE 1/2 |  | 9647 |  |  | 184 | [5 empty] | 184 | 1775048
| RECALCE DE NERVIOS EN CONCRETO |  | 48946.08 | [8 empty] | 55 | 2692034.4
| LOSA EN CONCRETO E=10 de 3500 psi |  | 102967.37 | [8 empty] | 46.8 | 4818872.916
| ACERO DE REFUERZO |  | 2750 | [8 empty] | 540 | 1485000
| CAJAS DE INSPECCION DE 1X1 |  | 402205.2 | [8 empty] | 2 | 804410.4
| CARCAMO TRAPESOIDAL CONCRETO DE 3000psi no incluye acero |  | 90551.68 | [8 empty] | 8 | 724413.44
| Tuberia Sanitaria Novafor de 8" incluye perforacion muros |  | 51900.99 | [8 empty] | 11.88 | 616583.7612
| VIGA SOBRE MURETES 13*20 |  | 34359.68 | [8 empty] | 60 | 2061580.8
| PERFORACION DE MURETES EN CONCRETO PARA PASO DE CARCAMOS |  | 37435.88 | [8 empty] | 3 | 112307.64
| Repello carcamos impermeabilizado |  | 14263.2079 | [8 empty] | 5.4 | 77021.3229
| esmalte |  | 9197.2687 | [8 empty] | 5.4 | 49665.2513
| dados para bases lavadora de ,30*,30 en 6 varillas de 1/2 y flejes de 3/8"c/20 |  | 61847.68 | [8 empty] | 9.6 | 593737.728
| DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO |  | 30346.08 | [9 empty] | 0
| Bandeja portacable tipo Chapa Perforada de 30 cm Ref. BP 60 ( 210 263) CABLOFIL + Accesorios de fijacion a Pared c/1,2 m | [8 empty] | 0 |  | 9 | 0
| Tapas TB300,para Bandeja Perforada, Ref: 220 463 | [8 empty] | 0 |  | 9 | 0
| Canaleta Plastica de 15 x 8 cm, + accesorios de Fijacion Tornillos de lamina, y Chasos | [8 empty] | 0 |  | 45 | 0
| Suiche de Transferencia 3x50 A, en caja metalica tipo Strip de 20x20 cm | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0
| Totalizador de UPS, 3X50 A, Icc=25 Ka en caja metalica tipo Strip de 20x20 cm | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0
| UPS, 6,0 Kva, -BIFASICA, con toma de seguridad 50 A(macho-hembra) y extension en cable encauchetado ST 4X6 awg | [10 empty] | 1 | 0
| Salida mas luminaria T5 28 W 60 CM, en tuberia EMT 1/2". | [10 empty] | 8 | 0
| Salida mas interruptor triple 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | [10 empty] | 3 | 0
| Salida mas interruptor conmutable doble 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | [10 empty] | 2 | 0
| Acometida desde tablero general a tablero TTO de tomas - 36 Circ, en cable de cobre 3x2 F + 1*2 N + 1*4 T | ml | [9 empty] | 28 | 0
| Acometida desde tablero general a tablero TIO de alumbrado - 24 Circ, en cable de cobre 3x2 F + 1*2 N + 1*4 T | ml | [9 empty] | 30 | 0
| Acometida desde tablero general a tablero TREG de tomas Regulados - 24 Circ, en cable de cobre 3x6 F + 1*6N + 1*6 T | ml | [9 empty] | 20 | 0
| Perfil Separador COT x3 M | ml | [9 empty] | 96 | 0
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 382266599.2358 |  | #REF! |  | 0 |  | 107948787.94 |  | 227579645.5232 |  | 58080205.57 |  | -214464220.9826
|  |  | Administración (A) | 17% | 64985321.8701 | 17% | #REF! | 17% | 0 | 17% | 18351293.9498 | 17% | 38688539.7389 | 17% | 9873634.9469 | 17% | -36458917.567
|  |  | Imprevistos (I) | 5% | 19113329.9618 | 5% | #REF! | 5% | 0 | 5% | 5397439.397 | 5% | 11378982.2762 | 5% | 2904010.2785 | 5% | -10723211.0491
|  |  | Utilidad (U) | 3% | 11467997.9771 | 3% | #REF! | 3% | 0 | 3% | 3238463.6382 | 3% | 6827389.3657 | 3% | 1742406.1671 | 3% | -6433926.6295
|  |  | SUBTOTAL ANTES IVA |  | 477833249.0448 |  | #REF! |  | 0 |  | 134935984.925 |  | 284474556.904 |  | 72600256.9625 |  | -268080276.2282
|  |  | IVA / U | 16% | 1834879.6763 | 16% | #REF! | 16% | 0 | 16% | 518154.1821 | 16% | 1092382.2985 | 16% | 278784.9867 | 16% | -1029428.2607
|  |  | TOTAL |  | 479668128.7211 |  | #REF! |  | 0 |  | 135454139.1071 |  | 285566939.2025 |  | 72879041.9492 |  | -269109704.489
Estado Anticipo |  |  |  | Estado Contrato | [5 empty] | Retenciones antes de impuestos |  |  |  | Valor presente acta
[5 empty] | * Datos despues de IVA/U |  |  |  |  | * Datos antes de IVA/U
Valor presente acta antes de IVA
|  | 30% | 143349974.7134 |  |  | Vr. Contrato inicial | 479668128.7211 |  |  |  | Retegarantía esta acta | 10% | 13493598.4925 |  |  | 134935984.925
|  |  | 0 |  |  | Vrs. Adicionales | #REF! | [6 empty] | Valor presente acta después de IVA
|  |  | 40480795.4775 |  |  | Vr. Total contratado | #REF! |  |  |  | Total Retenciones |  | 13493598.4925 |  |  | 135454139.1071
|  |  | 40480795.4775 |  |  | Vr. Ejecutado hasta acta anterior | 0 | [6 empty] | Menos amortización anticipo y retenciones
|  |  | 102869179.2359 |  |  | Vr. Ejecutado presente acta | 135454139.1071 | [8 empty] | 53974393.97
[6 empty] | Vr. Ejecutado acumulado a la fecha | 135454139.1071 | [6 empty] | Neto a pagar presente acta
[6 empty] | Saldo contrato inicial mas adicionales | #REF! | [8 empty] | 121960540.6146
Firma: |  |  | Firma: | [5 empty] | Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre : |  |  | Nombre : | [5 empty] | Nombre : |  |  |  |  | Nombre :
CONTRATISTA |  |  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | DIRECTOR DE OBRA |  |  |  |  | INTERVENTORÍA
Central de Procedimientos | [16 empty] | Diciembre de 2007
[11 empty] | Retefuente | 0 | Reteica
[10 empty] | A todo Costo | 1% | 0 | 0.69%
[10 empty] | Mano de Obra | 1% | 0 | 0.69%
[10 empty] | Arrendamiento | 4% | 0 | 0.966%
[10 empty] | Transportes | 1% | 0 | 0.966%
[10 empty] | Compra de materiales | 3.5% | 0 | 0.69%
[10 empty] | Aseo | 6% | 0 | 0.966%
[10 empty] | Otros | 1% | 0 | 0.69%
Ver Instructivo de Diligenciamiento

## Hoja1 (hidden)
repello y estuco para muros
| talleres | l | h
|  | 4.18 | 3 | 1 |  | 12.54
|  | 2.55 | 3 | 1 |  | 7.65
|  | 2.95 | 3 | 1 |  | 8.85
|  | 3.85 | 3 | 1 |  | 11.55
|  | 1.9 | 3 | 1 |  | 5.7
|  | 1.9 | 3 | 1 |  | 5.7
|  | 2.7 | 3 | 1 |  | 8.1
|  | 1.12 | 0.88 | 1 |  | 0.9856
|  | 1.06 | 0.84 | 1 |  | 0.8904
|  | 0.92 | 0.78 | 2 |  | 1.4352
|  | 4.02 | 3 | 2 |  | 24.12
|  | 2.62 | 3 | 2 |  | 15.72
|  | 7.7 | 3 | 2 |  | 46.2
|  | 11.87 | 3 | 2 |  | 71.22
|  | 10.35 | 3 | 2 |  | 62.1
|  | 4.3 | 3 | 2 |  | 25.8
|  | 2.7 | 3 | 2 |  | 16.2
|  | 2.7 | 3 | 2 |  | 16.2
|  | 4.6 | 2.36 | 2 |  | 21.712
|  | 4.2 | 2.36 | 2 |  | 19.824
|  | 15.64 | 1.05 | 2 |  | 32.844
|  | 4.17 | 1.05 | 2 |  | 8.757
424.0982
| bateria | 1.8 | 0.8 | 2 |  | 2.88
|  | 1.8 | 3 | 1 |  | 5.4
|  | 2.7 | 3 | 1 |  | 8.1
|  | 2.72 | 3 | 1 |  | 8.16
|  | 5.73 | 3 | 1 |  | 17.19
|  | 1.84 | 3 | 1 |  | 5.52
|  | 2 | 3 | 1 |  | 6
|  | 1.37 | 3 | 1 |  | 4.11
|  | 1.37 | 3 | 1 |  | 4.11
|  | 1.32 | 3 | 1 |  | 3.96
|  | 1.04 | 3 | 1 |  | 3.12
|  | 2.13 | 3 | 1 |  | 6.39
|  | 1.3 | 3 | 1 |  | 3.9
|  | 2.7 | 2.8 | 1 |  | 7.56
|  | 2.72 | 2.8 | 1 |  | 7.616
|  | 5.73 | 2.8 | 1 |  | 16.044
|  | 3.54 | 2.8 | 2 |  | 19.824
|  | 0.92 | 2.8 | 2 |  | 5.152
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 3.5 | 2.8 | 2 |  | 19.6
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 3 | 2.8 | 2 |  | 16.8
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 0.59 | 2.8 | 2 |  | 3.304
|  | 2.5 | 2.8 | 2 |  | 14
|  | 1.23 | 2.8 | 2 |  | 6.888
|  | 0.28 | 2.8 | 1 |  | 0.784
|  | 0.44 | 2.8 | 2 |  | 2.464
|  | 1.56 | 2.8 | 1 |  | 4.368
|  | 1.5 | 2.8 | 2 |  | 8.4
|  | 1.56 | 2.8 | 2 |  | 8.736
|  | 3.25 | 2.8 | 2 |  | 18.2
|  | 1.67 | 2.8 | 2 |  | 9.352
|  | 2.2 | 2.8 | 2 |  | 12.32
|  | 0.43 | 2.8 | 2 |  | 2.408
|  | 1.4 | 2.8 | 1 |  | 3.92
|  | 1.51 | 2.8 | 1 |  | 4.228
|  | 2.13 | 2.8 | 1 |  | 5.964
|  | 2 | 2.8 | 1 |  | 5.6
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 1.3 | 2.8 | 1 |  | 3.64
|  | 0.3 | 2.8 | 1 |  | 0.84
320.452
lavanderia
|  | 0.61 | 3 | 2 |  | 3.66
|  | 1.99 | 0.8 | 2 |  | 3.184
|  | 1.53 | 3 | 2 |  | 9.18
|  | 4.55 | 3 | 2 |  | 27.3
|  | 8.27 | 3 | 2 |  | 49.62
|  | 2.6 | 3 | 2 |  | 15.6
|  | 9.19 | 3 | 2 |  | 55.14
|  | 6.37 | 3 | 1 |  | 19.11
|  | 0.67 | 3 | 1 |  | 2.01
|  | 0.73 | 3 | 1 |  | 2.19
|  | 0.57 | 3 | 1 |  | 1.71
|  | 0.88 | 3 | 1 |  | 2.64
|  | 3.52 | 3 | 1 |  | 10.56
|  | 1.46 | 3 | 1 |  | 4.38
|  | 5.2 | 0.9 | 2 |  | 9.36
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
223.564
968.1142
muros en epoxica - lavanderia
|  | 0.61 | 3 | 1 |  | 1.83
|  | 1.99 | 0.8 | 1 |  | 1.592
|  | 1.53 | 3 | 1 |  | 4.59
|  | 4.55 | 3 | 1 |  | 13.65
|  | 8.27 | 3 | 1 |  | 24.81
|  | 2.6 | 3 | 1 |  | 7.8
|  | 9.19 | 3 | 1 |  | 27.57
|  | 6.37 | 3 | 1 |  | 19.11
|  | 0.67 | 3 | 1 |  | 2.01
|  | 0.73 | 3 | 1 |  | 2.19
|  | 0.57 | 3 | 1 |  | 1.71
|  | 0.88 | 3 | 1 |  | 2.64
|  | 3.52 | 3 | 1 |  | 10.56
|  | 1.46 | 3 | 1 |  | 4.38
|  | 5.2 | 0.9 | 2 |  | 9.36
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 0.66 | 3 | 1 |  | 1.98
|  | 10.35 | 3 | 1 |  | 31.05
|  | 2.7 | 3 | 1 |  | 8.1
|  | 1.3 | 3 | 1 |  | 3.9
|  | 1.04 | 3 | 1 |  | 3.12
|  | 2.13 | 3 | 1 |  | 6.39
|  | 3.41 | 3 | 2 |  | 20.46
|  | 2.36 | 3 | 2 |  | 14.16
|  | 4.38 | 3 | 2 |  | 26.28
|  | 3.78 | 3 | 2 |  | 22.68
|  | 1.26 | 3 | 2 |  | 7.56
|  | 2.7 | 3 | 2 |  | 16.2
|  | 1.14 | 2.2 | 1 |  | 2.508
|  | 1.25 | 3 | 2 |  | 7.5
|  | 1.14 | 3 | 1 |  | 3.42
|  | 4.27 | 3 | 1 |  | 12.81
|  | 1.2 | 3 | 1 |  | 3.6
|  | 1.5 | 3 | 1 |  | 4.5
|  | 1.59 | 3 | 1 |  | 4.77
|  | 1.09 | 3 | 1 |  | 3.27
|  | 0.8 | 3 | 1 |  | 2.4
|  | 1.53 | 0.8 | 1 |  | 1.224
|  | 0.63 | 2.2 | 1 |  | 1.386
|  | 1.48 | 2.2 | 1 |  | 3.256
|  | 1.48 | 3 | 1 |  | 4.44
|  | 2 | 3 | 1 |  | 6
|  | 5.69 | 3 | 1 |  | 17.07
379.776
enchape pared bateria
|  | 2.7 | 2.8 | 1 |  | 7.56
|  | 2.72 | 2.8 | 1 |  | 7.616
|  | 5.73 | 2.8 | 1 |  | 16.044
|  | 3.54 | 2.8 | 2 |  | 19.824
|  | 0.92 | 2.8 | 2 |  | 5.152
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 3.5 | 2.8 | 2 |  | 19.6
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 3 | 2.8 | 2 |  | 16.8
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 0.59 | 2.8 | 2 |  | 3.304
|  | 2.5 | 2.8 | 2 |  | 14
|  | 1.23 | 2.8 | 2 |  | 6.888
|  | 0.28 | 2.8 | 1 |  | 0.784
|  | 0.44 | 2.8 | 2 |  | 2.464
|  | 1.56 | 2.8 | 1 |  | 4.368
|  | 1.5 | 2.8 | 2 |  | 8.4
|  | 1.56 | 2.8 | 2 |  | 8.736
|  | 3.25 | 2.8 | 2 |  | 18.2
|  | 1.67 | 2.8 | 2 |  | 9.352
|  | 2.2 | 2.8 | 2 |  | 12.32
|  | 0.43 | 2.8 | 2 |  | 2.408
|  | 1.4 | 2.8 | 1 |  | 3.92
|  | 1.51 | 2.8 | 1 |  | 4.228
|  | 2.13 | 2.8 | 1 |  | 5.964
|  | 2 | 2.8 | 1 |  | 5.6
|  | 1.2 | 2.8 | 2 |  | 6.72
|  | 1.3 | 2.8 | 1 |  | 3.64
|  | 0.3 | 2.8 | 1 |  | 0.84
241.612
rx
|  | 0.9 | 2.8 |  |  | 2.52
|  | 1.26 | 2.8 |  |  | 3.528
|  | 0.56 | 2.8 |  |  | 1.568
|  | 0.56 | 2.8 |  |  | 1.568
|  | 1.76 | 2.8 |  |  | 4.928
|  | 0.69 | 2.8 |  |  | 1.932
|  | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  | 1.98 | 2.8 |  |  | 5.544
|  | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  | 1.21 | 2.8 |  |  | 3.388
|  | 1.71 | 2.8 |  |  | 4.788
|  | 2.99 | 2.8 |  |  | 8.372
49.336
patologia
|  | 9.06 | 1 | 2.8 |  | 25.368
|  | 9.06 | 1 | 2.8 |  | 25.368
|  | 2.1 | 2 | 2.8 |  | 11.76
|  | 2.1 | 2 | 2.8 |  | 11.76
|  | 1.4 | 2 | 2.8 |  | 7.84
|  | 1.4 | 2 | 2.8 |  | 7.84
|  | 0.32 | 4 | 2.8 |  | 3.584
|  | 1.2 | 4 | 2.8 |  | 13.44
106.96
397.908
muros en fibrocemento
|  | 3.41 | 3 | 2 |  | 10.23
|  | 2.36 | 3 | 2 |  | 7.08
|  | 4.38 | 3 | 2 |  | 13.14
|  | 3.78 | 3 | 2 |  | 11.34
|  | 1.26 | 3 | 2 | caras | 3.78 | 13.428
|  | 2.7 | 3 | 2 |  | 8.1 | 51.916
|  | 1.14 | 2.2 | 1 | cara | 2.508 | 65.344 | 1 cara
|  | 1.25 | 3 | 1 |  | 3.75
|  | 1.25 | 3 | 1 |  | 3.75 | 53.67
|  | 1.14 | 3 | 1 |  | 3.42 | 12.81
|  | 4.27 | 3 | 2 |  | 12.81 | 30.75
|  | 1.2 | 3 | 1 |  | 3.6 | 97.23 | 2 caras
|  | 1.5 | 3 | 1 |  | 4.5
|  | 1.59 | 3 | 1 |  | 4.77
|  | 1.09 | 3 | 1 |  | 3.27
|  | 0.8 | 3 | 1 |  | 2.4
|  | 1.53 | 0.8 | 1 |  | 1.224
|  | 0.63 | 2.2 | 1 |  | 1.386
|  | 1.48 | 2.2 | 1 |  | 3.256
|  | 1.48 | 3 | 1 |  | 4.44
|  | 2 | 3 | 1 |  | 6
|  | 5.69 | 3 | 1 |  | 17.07
|  | 0.56 | 3 | 2 |  | 1.68
|  | 0.9 | 3 | 2 |  | 2.7
|  | 1 | 3 | 2 |  | 3
|  | 2.99 | 3 | 2 |  | 8.97
|  | 1.2 | 3 | 2 |  | 3.6
|  | 1.2 | 3 | 2 |  | 3.6
|  | 1.2 | 3 | 2 |  | 3.6
|  | 1.2 | 3 | 2 |  | 3.6
162.574
oncología |  | viga
fibromento
colocacion de plomo
limpieza

## b (hidden)
ACTA DE ADICION No. 1
[13 empty] | Clasificación Tributaria |  |  |  | Tipo de contrato
A todo costo
Nombre del Proyecto: |  |  |  | Número de Proyecto: |  |  |  |  | Acta Número: | [6 empty] | Mano de Obra
Mantenimiento del área de Lavandería, Talleres de Mantenimiento y Baterías Sanitarias del Edificio Principal |  |  |  | HEY-304-CON-09 |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Régimen Simplificado |  |  | Arrendamiento
Transportes
Nombre del Contratista: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO |  |  |  | Número de Contrato: OJ 06 2009 |  |  | 0 |  | Fecha de diligenciamiento: | [6 empty] | Compra de materiales
Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. |  |  |  | OJ-06-2009 |  |  |  |  | 2009-06-05 |  |  |  | Régimen Común | x |  | Aseo
Otros
ÍTEM NO. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CONTRATADO |  | ADICIONALES |  | EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR |  | EJECUTADO PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO OBRA PROYECTADA |  | OBRA EJECUTADA DE MÁS (+) |  | OBRA EJECUTADA DE MENOS (-) Y PENDIENTE POR EJECUTAR
|  |  |  | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES (demoliciones y retiros) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | Retiro cielo falso enchape azulejo (incluye retiro de escombros) | M2 | 2387 | 492.8 | 1176313.6 |  | 0 |  |  | 22 | 52514 | 22 | 52514 | 0 | 0 | -470.8 | -1123799.6
1.02 | DEMOLICIÓN CERÁMICA Y GRANITO PULIDO PISO y mortero de nivelación e=3.5cms. Incluye desalojo ( lavandería, talleres, baños,) | m2 | 3703 | 616 | 2281048 |  | 0 |  |  | 436.3 | 1615618.9 | 494.99 | 1832947.97 | 0 | 0 | -121.01 | -448100.03
1.03 | DEMOLICIÓN CERÁMICA DE MUROS (Incluye demolición repello de muros). Incluye desalojo ( lavandería, talleres, baños.) | m2 | 3347 | 87 | 291189 |  | 0 |  |  | 205 | 686135 | 222.34 | 744171.98 | 135.34 | 452982.98 | 0 | 0
1.04 | DEMOLICIÓN CERÁMICA MOSAICO (cristanac fachada y zonas internas Incluye demol.repello de muro desalojo a escombrera) | m2 | 4445 | 48.8 | 216916 |  | 0 |  |  | 115.2 | 512064 | 115.2 | 512064 | 66.4 | 295148 | 0 | 0
1.05 | DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA INCLUYE TRASLADO BODEGA | un | 16359 | 8 | 130872 |  | 0 |  |  | 8 | 130872 | 8 | 130872 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | RECUBRIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO PARA TUBERÍA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | m2 | 29922 | 22.5 | 673245 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.5 | -673245
1.07 | MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA REUBICACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN | m2 | 45422 | 8 | 363376 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -363376
1.08 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PANEL YESO Y MADERA (lamina gyplac con estructura en madera, cinta para juntas). | ml | 14857 | 91.8 | 1363872.6 |  | 0 |  |  | 205.6 | 3054599.2 | 205.6 | 3054599.2 | 113.8 | 1690726.6 | 0 | 0
1.09 | Retiro de divisiones metálicas con vidrio (incluye retiro de escombros y traslado a bodega) | M2 | 5675 | 55.16 | 313033 |  | 0 |  |  | 60 | 340500 | 60 | 340500 | 4.84 | 27467 | 0 | 0
1.1 | Retiro de puertas de madera y división (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 12583 | 16 | 201328 |  | 0 |  |  | 29 | 364907 | 29 | 364907 | 13 | 163579 | 0 | 0
1.11 | Retiro de puerta de madera doble. (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 8466 | 1 | 8466 |  | 0 |  |  | 1 | 8466 | 6 | 50796 | 5 | 42330 | 0 | 0
1.12 | Retiro de puerta corrediza metálica (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 9325 | 2 | 18650 |  | 0 |  |  | 2 | 18650 | 2 | 18650 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Retiro de puertas en lámina (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 5720 | 1 | 5720 |  | 0 |  |  | 8 | 45760 | 8 | 45760 | 7 | 40040 | 0 | 0
1.14 | Retiro de ventanas y rejas en lámina (incluye retiro marco y traslado a bodega, desalojo a escombrera) | UNID | 5720 | 5 | 28600 |  | 0 |  |  | 11 | 62920 | 11 | 62920 | 6 | 34320 | 0 | 0
1.15 | DESMONTE REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES, (incluye retiro lámparas eléctricas, tomacorrientes dobles, interruptor doble, interruptor sencillo, retiro de tableros, cajas, cables, bandejas y demás componentes de la red eléctrica existente, retiro material sobrante. | GLB | 585560 | 1 | 585560 |  | 0 |  |  | 1 | 585560 | 1 | 585560 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | DESMONTE Y REUBICACIÓN REDES HIDROSANITARIAS TOTALES (incluye aparatos, accesorios, tuberías y demás elementos relacionados, retiro de material sobrante y escombros, traslado a bodega) | GLB | 447940 | 1 | 447940 |  | 0 |  |  | 1 | 447940 | 1 | 447940 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Acometidas provisionales: Energia electria, Agua potable y telefono | GLB | 1801675 | 1 | 1801675 |  | 0 |  |  | 1 | 1801675 | 1 | 1801675 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Campamento piso en concreto paredes en tabla y cubierta en zinc. | m2 | 65320 | 72 | 4703040 |  | 0 |  |  | 32.2 | 2103304 | 32.2 | 2103304 | 0 | 0 | -39.8 | -2599736
1.19 | Vallas informativas de 3,00 * 2,00 mts en panaflex. Según diseño aprobado por interventoria. | UND | 299585 | 2 | 599170 |  | 0 |  |  | 1 | 299585 | 1 | 299585 | 0 | 0 | -1 | -299585
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
2.01 | Viguetas en mortero intermedias 1:4 | ml | 6847 | 63.75 | 436496.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.75 | -436496.25
2.02 | Viguetas en mortero ventanas | ml | 6847 | 33.75 | 231086.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.75 | -231086.25
2.03 | Viguetas tipo 1 .12x.15 | ml | 18439 | 46.5 | 857413.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5 | -857413.5
2.04 | Viguetas tipo 2 dinteles puertas .12x.10 | ml | 15114 | 28.5 | 430749 |  | 0 |  |  | 22.8 | 344599.2 | 22.8 | 344599.2 | 0 | 0 | -5.7 | -86149.8
2.05 | Viguetas tipo 3 .08x.15 | ml | 15114 | 52.5 | 793485 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.5 | -793485
2.06 | Columneta tipo 1 .12x.15 | ml | 23157 | 90 | 2084130 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -2084130
2.07 | Columneta tipo 2 .12x.10 | ml | 21204 | 61.5 | 1304046 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.5 | -1304046
2.08 | Anclajes 1/4" para columneta T-1 | ml | 5548 | 58.5 | 324558 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.5 | -324558
2.09 | Dilatación muro-columna e=3cm | ml | 2145 | 125 | 268125 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -268125
2.1 | Dilatación muro -losa superior e=1.5cms | ml | 1239 | 68 | 84252 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -84252
2.11 | Columnetas de confinamiento muros estructura existente, incluye anclajes | ml | 19787 | 32.5 | 643077.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -643077.5
2.12 | Obra civil de instalación lavadoras y rodillo (incluye bases de anclaje según especificaciones, barrera sanitaria, pilotes en concreto de 3000 psi de 0,05 m de altura y carcamo de drenaje según planos de preinstalacion | GLB | 2200000 | 1 | 2200000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2200000
3 | MUROS Y REPELLOS
3.01 | Muro en ladrillo común sencillo mortero 1:4 para culata | M2 | 38503 | 150 | 5775450 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -150 | -5775450
3.02 | MURO BLOQUE ladrillo No. 4 e = 0.10 m | m2 | 20403 | 243.525 | 4968640.575 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.525 | -4968640.575
3.03 | MURO BLOQUE ladrillo No. 5 e = 0.12m | m2 | 22716 | 811.755 | 18439826.58 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811.755 | -18439826.58
3.04 | MURO EN DRY WALL UNA CARA TERMINADO Y PINTADO (interiores) | m2 | 29031 | 130 | 3774030 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -3774030
3.05 | MUROS EN DRY WALL E= 0.12M DOBLE CARA TERMINADO Y PINTADO (interiores) | M2 | 36456 | 130 | 4739280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 52 | 1895712 | 0 | 0 | -78 | -2843568
3.06 | MURO INTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO color verde (incluye accesorios y perfileria) 10mm | M2 | 430000 | 105.7 | 45451000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -105.7 | -45451000
3.07 | MURO BLOQUE ladrillo No. 4 e 0 1,10 m altura 0,20 BASE MURO EN VIDRIO TEMPLADO | M2 | 20403 | 68.705 | 1401788.115 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.705 | -1401788.115
3.08 | MESONES EN CONCRETO a = 0.60. INCLUYE MURETES DE APOYO EN SOGA (incluye el pañete) | m2 | 30971 | 25 | 774275 |  | 0 |  |  | 10 | 309710 | 10.4592 | 323931.8832 | 0 | 0 | -14.5408 | -450343.1168
4 | APARATOS SANITARIOS
4.01 | SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO. (incluye accesorios, acoples, suministro e instalación) | UNID | 282580 | 16 | 4521280 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 3673540 | 0 | 0 | -3 | -847740
4.02 | LAVAMANOS PARA EMPOTRAR (incluye suministro, accesorios, acoples e instalación) | UNID | 240600 | 9 | 2165400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 3368400 | 5 | 1203000 | 0 | 0
4.03 | REJILLA CON SOSCO 2" (incluye suministro, accesorios e instalación) | UNID | 4553 | 21 | 95613 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 136590 | 9 | 40977 | 0 | 0
4.04 | ORINALES (incluye suministro, accesorios e instalación) | UNID | 343762 | 3 | 1031286 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 1375048 | 1 | 343762 | 0 | 0
4.05 | DUCHAS con mezclador con accesorio tipo telefono (incluye suministro, accesorios e instalación) | UNID | 153194 | 6 | 919164 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 1072358 | 1 | 153194 | 0 | 0
4.06 | SIFONES DE PISO (incluye suministro e instalación) | UNID | 9166 | 25 | 229150 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 274980 | 5 | 45830 | 0 | 0
4.07 | ACCESORIOS DE BAÑOS y/o juego de incrustaciones (incluye suministro e instalación) | UNID | 22676 | 9 | 204084 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -9 | -204084
5 | PISOS
5.01 | RELLENO EN RECEBO FINO | m3 | 35351 | 5 | 176755 |  | 0 |  |  | 22 | 777722 | 22 | 777722 | 17 | 600967 | 0 | 0
5.02 | ALISTADO DE PISOS Repello nivelación pisos 1:4 | m2 | 13143 | 616 | 8096088 |  | 0 |  |  | 439.24 | 5772931.32 | 439.24 | 5772931.32 | 0 | 0 | -176.76 | -2323156.68
5.03 | PISOS EN GRANITO PULIDO Y CRISTALIZADO BALDOSA BH5 33*33 ALIV - 1 (suministro e instalación) | M2 | 65839 | 616 | 40556824 |  | 0 |  |  |  | 0 | 615.4 | 40517320.6 | 0 | 0 | -0.6 | -39503.4
5.04 | CERÁMICA PISO EN BALDOSA incluye instalación, mano de obra (color blanco 20*20 tipo alfa o similar) | M2 | 36169 | 98.5182 | 3563304.7758 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.5182 | -3563304.7758
5.05 | GRANITO FUNDIDO EN SITIO BOCA PUERTAS E=0.12M | ML | 37792 | 33.75 | 1275480 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.79 | 596735.68 | 0 | 0 | -17.96 | -678744.32
5.06 | MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO | ML | 29481 | 263.95 | 7781509.95 |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.79 | 4533882.99 | 0 | 0 | -110.16 | -3247626.96
6 | REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA
6.01 | Repello y estuco para muros en bloque | M2 | 11320 | 707.6 | 8010032 |  | 0 |  |  | 754.85 | 8544902 | 824.85 | 9337302 | 117.25 | 1327270 | 0 | 0
6.02 | Estuco para cielo raso | m2 | 2682 | 616 | 1652112 |  | 0 |  |  | 331.15 | 888144.3 | 331.15 | 888144.3 | 0 | 0 | -284.85 | -763967.7
6.03 | Pintura vinilo tipo 2 sobre cielo raso | M2 | 6042 | 616 | 3721872 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616 | -3721872
6.04 | Pintura epoxica muros lanvanderia | m2 | 25634 | 150.92 | 3868683.28 |  | 0 |  |  |  | 0 | 379.78 | 9735280.52 | 228.86 | 5866597.24 | 0 | 0
6.05 | Pintura epoxica cielo raso lavanderia | m2 | 25670 | 115.25 | 2958467.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 331.15 | 8500620.5 | 215.9 | 5542153 | 0 | 0
6.06 | Pintura tipo Koraza exteriores tres manos | m2 | 10140 | 397.5 | 4030650 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.5 | -4030650
6.07 | Repello, estuco de columnas, vigas y filos | ml | 11320 | 256.1 | 2899052 |  | 0 |  |  | 255 | 2886600 | 788.16 | 8921971.2 | 532.06 | 6022919.2 | 0 | 0
6.08 | Pintura esmalte sobre tableros eléctricos lámina incluye retiro de pintura con removedor y base anticorrosiva | UNID | 16015 | 4 | 64060 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -64060
7 | CIELO RASOS
7.01 | Cielo raso dry-wall en panel yeso 1/2", terminado y pintado tres manos | M2 | 29499 | 397 | 11711103 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 211.7 | 6244938.3 | 0 | 0 | -185.3 | -5466164.7
0
8 | ENCHAPES
8.01 | CERÁMICA PISO PARED EN BALDOSA (color blanco 20*20 altura 2,80m) | M2 | 37319 | 209.8 | 7829526.2 |  | 0 |  |  | 260 | 9702940 | 382.95 | 14291311.05 | 173.15 | 6461784.85 | 0 | 0
8.02 | ENCHAPES MESONES EN ACERO INOXIDABLE Incluye salpicadera y mediacaña para de lavabos | ML | 222133 | 19.5 | 4331593.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5 | -4331593.5
9 | CARPINTERÍA MADERA
9.01 | Suministro e instalación de mueble de almacenamiento | UNID | 359718 | 10 | 3597180 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3597180
9.02 | Suministro e instalación de mueble bajo para mesón lavamanos | ML | 154859 | 16 | 2477744 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -2477744
9.03 | Puertas madera , incluye marco en lámina Cal 18. Chapa , manija protector o guardacamillas , pintura según especificaciones. P1 - Ancho vano 1.18x 2.10 macisas en tara | und | 450899 | 10 | 4508990 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4508990
9.04 | Puertas madera , incluye marco en lámina Cal 18. Chapa , manija protector o guardacamillas , pintura según especificaciones. P2 - Ancho vano 1.08 x 2.10 Entamborada en triplex de primera calidad | und | 413099 | 10 | 4130990 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4130990
9.05 | Puertas madera , incluye marco en lámina Cal 18. Chapa , manija protector o guardacamillas , pintura según especificaciones. P3 - ancho vano 1.48 x 2.10 Puerta doble con visor , hoja lisa de 0,70 c/u vaivén , Protector guarda | und | 564299 | 2 | 1128598 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1128598
10 | ASEO - VARIOS
10.01 | ASEO GENERAL | GBL | 356960 | 1 | 356960 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 356960 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | VARIOS: señalizacion interna, señalizacion externa. | GBL | 750000 | 1 | 750000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES Y SISTEMA ELECTRICO
11.01 | Bandeja portacable tipo malla de 30 cm Ref. CM000101 CABLOFIL | ml | 81400 | 140 | 11396000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 8140000 | 0 | 0 | -40 | -3256000
11.02 | Accesorios bandeja Cablofil. | un | 1709400 | 2 | 3418800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 6837600 | 2 | 3418800 | 0 | 0
11.03 | Aterrizaje bandeja Cablofil con cable de cobre calibre 8 AWG THHN/THWN 90° 600V. | ml | 4400 | 140 | 616000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 440000 | 0 | 0 | -40 | -176000
11.04 | Acometida 2 cables de cobre calibre 1/0 AWG THHN/THWN 90° 600V por fase y neutro mas un cable de cobre calibre 2 AWG THHN/THWN 90° 600V tierra | ml | 198000 | 55 | 10890000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 10890000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.05 | Acometida 5 Cu No. 4 AWG THHN/THWN 90° 600V desde tablero general a secadoras | ML | 66000 | 25 | 1650000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.06 | Acometida 5 Cu No. 2 AWG THHN/THWN 90° 600V desde tablero general a lavadoras, soldadores | ML | 101750 | 92 | 9361000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 9361000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.07 | Tablero de distribucion de dimensiones aprox. 180*80*50 cm fabricado en lamina cr 16 con suministro e instalacion en el tablero de un interruptor tripolar caja moldeada de 500a (ver anexo 3d.) y 5 interruptores tripolar caja moldeada 140-200 a ajustable | GLB | 10450000 | 1 | 10450000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 10450000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.08 | Tablero trifásico de 24 circuitos con puerta y chapa Barraje de 225A-Barra Neutro y Barra Tierra + 24 BREAKERS LUMINEX DSE 1X20 AMP. | GLB | 445500 | 1 | 445500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 891000 | 1 | 445500 | 0 | 0
11.09 | Tablero trifásico de 36 circuitos con puerta y chapa Barraje de 225A-Barra Neutro y Barra Tierra + 36 BREAKERS LUMINEX DSE 1X20 AMP. | GLB | 660000 | 1 | 660000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Salida mas toma doble polo a tierra 20 Amp, 125 Volt, NEMA 5-20R en tuberia EMT 1/2". | un | 60500 | 37 | 2238500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 2480500 | 4 | 242000 | 0 | 0
11.11 | Salida mas toma doble tipo polo a tierra aislado 20 Amp, 125 Volt, NEMA 5-20R en tuberia EMT 1/2". | un | 71500 | 5 | 357500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 1001000 | 9 | 643500 | 0 | 0
11.12 | Salida mas toma doble 50 Amp, 208 Volt en tuberia EMT 3/4". | un | 104500 | 13 | 1358500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 731500 | 0 | 0 | -6 | -627000
11.13 | Salida mas interruptor conmutable sencillo 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | un | 71500 | 4 | 286000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | Salida mas interruptor sencillo 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | un | 66000 | 23 | 1518000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 1056000 | 0 | 0 | -7 | -462000
11.15 | Salida mas interruptor doble 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | un | 57200 | 3 | 171600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 400400 | 4 | 228800 | 0 | 0
11.16 | Salida mas lámpara de emergencia 315 lúmenes, 1 hora autonomía, tubo fluorescente lineal 6W. | un | 374000 | 2 | 748000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -748000
11.17 | Salida mas luminaria 60x60 Rejilla Semienvolvente en aluminio especular 4xT8 / 17W incluye tomacorriente sencillo polo a tierra y clavija en tuberia EMT 1/2". | un | 242000 | 66 | 15972000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 16456000 | 2 | 484000 | 0 | 0
11.18 | Salida mas luminaria T5 28 W 117 CM X 30 CM incluye tomacorriente sencillo polo a tierra y clavija en tuberia EMT 1/2". | un | 187000 | 22 | 4114000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 1122000 | 0 | 0 | -16 | -2992000
11.19 | Salida mas lampara tipo bala reflector en aluminio especular 23 cm, 2 xT4 / 26W en tuberia EMT 1/2". | un | 132000 | 23 | 3036000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 1320000 | 0 | 0 | -13 | -1716000
11.2 | Desmonte redes electricas existentes | gl | 1320000 | 1 | 1320000 |  | 0 |  |  | 1 | 1320000 | 1 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | Desmonte redes de comunicación existentes | gl | 550000 | 1 | 550000 |  | 0 |  |  | 1 | 550000 | 1 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | Mano de Obra Montaje (Eliminado según Adendo - Numeral 5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABLEADO ESTRUCTURADO
12.01 | Cable UTP 4 pares Cat 6A PVC, 500MHZ 10G (CAJA DE 305MTS AZUL) Ref. 100UC610R-LA-06 ORTRONICS | ml | 5740 | 320 | 1836800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 826 | 4741240 | 506 | 2904440 | 0 | 0
12.02 | Tracjack, C6A, T568A/B, AZUL Ref. TJ610-36 ORTRONICS | un | 24500 | 8 | 196000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 294000 | 4 | 98000 | 0 | 0
12.03 | Tracjack, C6A, T568A/B, ROJO Ref. TJ610-42 ORTRONICS | un | 24500 | 8 | 196000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 294000 | 4 | 98000 | 0 | 0
12.04 | Guardapolvo Voz Rojo Ref. 20322154 ORTRONICS | un | 728 | 4 | 2912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4368 | 2 | 1456 | 0 | 0
12.05 | Guardapolvo Datos Azul Ref. 20326155 ORTRONICS | un | 728 | 4 | 2912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4368 | 2 | 1456 | 0 | 0
12.06 | Soporte 4x2" VELA Ref. 681599 | un | 1540 | 4 | 6160 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 9240 | 2 | 3080 | 0 | 0
12.07 | Adaptador VELA ORTRONICS 1 JACK Ref. 681569 | un | 2520 | 4 | 10080 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 15120 | 2 | 5040 | 0 | 0
12.08 | Placa 2 modulos con separador Quadra VELA Ref. 681582 | un | 4340 | 8 | 34720 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 52080 | 4 | 17360 | 0 | 0
12.09 | Patch Cord Cat 6A, 10G, 9ft (2,7metros ) Azul Ref. MC61009-06 | un | 39200 | 8 | 313600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 470400 | 4 | 156800 | 0 | 0
12.1 | Patch Panel redondo 24 puertos Cat 6A Ref. PHC610U24 ORTRONICS | un | 742000 | 1 | 742000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | Organizador Doble Ranurado con tapa Hevy Duty Ref. MM6HMF2RU ORTRONICS | un | 301000 | 1 | 301000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | Switch Gigabit de 24 pts con módulo de F.O. conectores SC | un | 4410000 | 1 | 4410000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 4410000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | Patch Panel Telefonico 2hilos, 1 felame,CAT3 Ref. 808004389 ORTRONICS | un | 392000 | 1 | 392000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | Patch Cord Cat 6A, 10G, 5ft (1,5metros) Azul Ref. MC61005-06 ORTRONICS | un | 29400 | 4 | 117600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 176400 | 2 | 58800 | 0 | 0
12.15 | Regleta S66 25 pares, con 1 interfaz hembra telco sobre 89D Ref. 8050F66M150 ORTRONICS | un | 140000 | 1 | 140000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | Conectividad en Piso 1 (Centro Principal) | gl | 700000 | 1 | 700000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | Marcación | un | 2100 | 8 | 16800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 25200 | 4 | 8400 | 0 | 0
12.18 | Certificación | un | 28000 | 8 | 224000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 336000 | 4 | 112000 | 0 | 0
12.19 | Mano de Obra Certificada (Eliminado según Adendo - Numeral 5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES
13.01 | Salidas sonido Ambiental + parlante con Transf. Aislam. 25 w | un | 574000 | 4 | 2296000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2296000
13.02 | Salidas Televisión (incluye cableado y conectividad) | un | 307500 | 2 | 615000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -615000
13.03 | Salidas mas toma coaxial para CCTV | un | 307500 | 3 | 922500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 922500 | 0 | 0 | 0 | 0
13.04 | Mano de Obra Certificada (Eliminado según Adendo - Numeral 5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
14.01 | Salida mas sensor fotoeléctrico direccionable | un | 332500 | 16 | 5320000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 5320000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.02 | Salida mas dispositivo audiovisual (estrobo-sirena) | un | 342000 | 1 | 342000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.03 | Salida mas estación manual direccionable | un | 437000 | 1 | 437000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.04 | Salida mas módulo de control | un | 408500 | 1 | 408500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 408500 | 0 | 0 | 0 | 0
14.05 | Panel Principal de control y monitoreo | un | 6650000 | 1 | 6650000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -6650000
14.06 | Configuración y programación | glb | 950000 | 1 | 950000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACION SANITARIA LAVANDERIA
15.01 | Demolicion e=0.10 m | M2 | 15659 | 67.9 | 1063246.1 |  | 0 |  |  | 62 | 970858 | 62 | 970858 | 0 | 0 | -5.9 | -92388.1
15.02 | Excavacion | M3 | 13784 | 81.55 | 1124085.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.55 | -1124085.2
15.03 | Relleno compactado con recebo | M3 | 36799 | 70.74 | 2603161.26 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.74 | -2603161.26
15.04 | Punto sanitario de 4" | UN | 44294 | 7 | 310058 |  | 0 |  |  | 10 | 442940 | 16 | 708704 | 9 | 398646 | 0 | 0
15.05 | Punto sanitario de 2" | UN | 32588 | 4 | 130352 |  | 0 |  |  | 59 | 1922692 | 59 | 1922692 | 55 | 1792340 | 0 | 0
15.06 | Punto sanitario de 3" | UN | 44577 | 11 | 490347 |  | 0 |  |  | 2 | 89154 | 5 | 222885 | 0 | 0 | -6 | -267462
15.07 | Tuberia Sanitaria 6" | ML | 42234 | 17 | 717978 |  | 0 |  |  | 16 | 675744 | 22.4 | 946041.6 | 5.4 | 228063.6 | 0 | 0
15.08 | Tuberia Sanitaria 4" | ML | 16186 | 27.9 | 451589.4 |  | 0 |  |  | 33 | 534138 | 42.1 | 681430.6 | 14.2 | 229841.2 | 0 | 0
15.09 | Tuberia Sanitaria 3" | ML | 11850 | 31.4 | 372090 |  | 0 |  |  | 4 | 47400 | 10 | 118500 | 0 | 0 | -21.4 | -253590
15.1 | Tuberia Sanitaria 2" | ML | 9260 | 11.1 | 102786 |  | 0 |  |  | 109 | 1009340 | 130 | 1203800 | 118.9 | 1101014 | 0 | 0
15.11 | Caja de inspección de 0.80 x 0.80 | UN | 257485 | 2 | 514970 |  | 0 |  |  | 5 | 1287425 | 5 | 1287425 | 3 | 772455 | 0 | 0
15.12 | Caja de inspección de 0.70 x 0.70 | UN | 188053 | 2 | 376106 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 188053 | 0 | 0 | -1 | -188053
15.13 | Caja de inspección de 0.60 x 0.60 | UN | 172658 | 3 | 517974 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 172658 | 0 | 0 | -2 | -345316
15.14 | Carcamo .30x.30 | ML | 60887 | 6.1 | 371410.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | -371410.7
15.15 | Retiro de sobrantes | M3 | 19890 | 115 | 2287350 |  | 0 |  |  | 200 | 3978000 | 200 | 3978000 | 85 | 1690650 | 0 | 0
15.16 | Demolicion e=0.10 m | M2 | 20548 | 43.54 | 894659.92 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.54 | -894659.92
15.17 | Excavacion | M3 | 13784 | 29.45 | 405938.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.45 | -405938.8
15.18 | Relleno compactado con recebo | M3 | 36799 | 25.8 | 949414.2 |  | 0 |  |  | 67 | 2465533 | 67 | 2465533 | 41.2 | 1516118.8 | 0 | 0
15.19 | Punto sanitario de 4" | UN | 44294 | 9 | 398646 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -398646
15.2 | Punto sanitario de 2" | UN | 32588 | 19 | 619172 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -619172
15.21 | Tuberia Sanitaria 6" | ML | 42234 | 19.27 | 813849.18 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.27 | -813849.18
15.22 | Tuberia Sanitaria 4" | ML | 16186 | 27.7 | 448352.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.7 | -448352.2
15.23 | Tuberia Sanitaria 2" | ML | 9260 | 38.56 | 357065.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.56 | -357065.6
15.24 | Caja de inspección de 0.70 x 0.70 | UN | 188053 | 4 | 752212 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -752212
15.25 | Retiro de sobrantes | M3 | 19890 | 39.2 | 779688 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2 | -779688
16 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
RED AGUA FRIA EN PVC
16.01 | Tubo 3" PVC RDE 21 | ML | 23348 | 36.6 | 854536.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 700440 | 0 | 0 | -6.6 | -154096.8
16.02 | Tubo 11/2" PVC RDE 21 | ML | 20649 | 38.4 | 792921.6 |  | 0 |  |  | 24.5 | 505900.5 | 38.5 | 794986.5 | 0.1 | 2064.9 | 0 | 0
16.03 | Tubo 1" PVC RDE 21 | ML | 13403 | 12 | 160836 |  | 0 |  |  | 23.06 | 309073.18 | 23.06 | 309073.18 | 11.06 | 148237.18 | 0 | 0
16.04 | Tubo 1/2" PVC RDE 21 | ML | 4548 | 6 | 27288 |  | 0 |  |  | 41.62 | 189287.76 | 41.62 | 189287.76 | 35.62 | 161999.76 | 0 | 0
16.05 | Punto hidraulico 1" | UN | 21160 | 4 | 84640 |  | 0 |  |  | 10 | 211600 | 10 | 211600 | 6 | 126960 | 0 | 0
16.06 | Punto hidraulico 11/2" | UN | 37964 | 4 | 151856 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 113892 | 0 | 0 | -1 | -37964
16.07 | Punto hidraulico 1/2" PVC | UN | 18369 | 2 | 36738 |  | 0 |  |  | 22 | 404118 | 22 | 404118 | 20 | 367380 | 0 | 0
16.08 | Llave de paso 3" | UN | 74038 | 2 | 148076 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 296152 | 2 | 148076 | 0 | 0
16.09 | Llave de paso 11/2" PVC | UN | 40780 | 4 | 163120 |  | 0 |  |  | 3 | 122340 | 6 | 244680 | 2 | 81560 | 0 | 0
RED AGUA CALIENTE EN H.G.
16.1 | Tuberia 3" H.G. | ML | 75829 | 28.8 | 2183875.2 |  | 0 |  |  | 28.8 | 2183875.2 | 28.8 | 2183875.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | Tuberia 11/2" H.G. | ML | 26962 | 6 | 161772 |  | 0 |  |  | 6 | 161772 | 48 | 1294176 | 42 | 1132404 | 0 | 0
16.12 | Llave de paso 11/2" PVC | UN | 40780 | 3 | 122340 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -122340
16.13 | Tubo 2" PVC RDE 21 | ML | 36757 | 3.1 | 113946.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -113946.7
16.14 | Tubo 11/2" PVC RDE 21 | ML | 20649 | 9.4 | 194100.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4 | -194100.6
16.15 | Tubo 1" PVC RDE 21 | ML | 13403 | 21.6 | 289504.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6 | -289504.8
16.16 | Tubo 3/4" PVC RDE 21 | ML | 13920 | 10.4 | 144768 |  | 0 |  |  | 24.2 | 336864 | 24.2 | 336864 | 13.8 | 192096 | 0 | 0
16.17 | Tubo 1/2" PVC RDE 21 | ML | 4548 | 33.6 | 152812.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -152812.8
16.18 | Punto hidraulico 1" | UN | 21160 | 9 | 190440 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -190440
16.19 | Punto hidraulico 1/2" PVC | UN | 18369 | 15 | 275535 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -275535
16.2 | Llave de paso 2" | UN | 59025 | 1 | 59025 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -59025
16.21 | Llave de paso 11/2" PVC | UN | 40780 | 2 | 81560 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -81560
16.22 | Llave de paso 3/4" PVC | UN | 24073 | 2 | 48146 |  | 0 |  |  | 3 | 72219 | 4 | 96292 | 2 | 48146 | 0 | 0
-1671325.7
17 | INSTALACIONES DE VAPOR
17.01 | Instalaciones de vapor incluye accesorios, suministros, tuberia, acoples, llaves y demas necesarios para el suministro de vapor a los equipos. (ver cuadro anexo) vapor 2" y agua caliente 2" longitud 30 metros | GLB | 1000000 | 1 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1 | Demolición de muros, incluye desalojo | M2 | 17432.72 |  |  | 742 | 12935078.24 |  |  | 742.3 | 12940308.056 | 767.3 | 13376126.056
AD2 | Demolición repello cielo raso, incluye desalojo | M2 | 7238.22 |  |  | 370.3 | 2680312.866 |  |  | 370.3 | 2680312.866 | 370.3 | 2680312.866
AD3 | Demolición base lavadoras | Un | 391817.68 |  |  | 2 | 783635.36 |  |  | 3 | 1175453.04 | 3 | 1175453.04
AD4 | Anclaje tubería aérea | Glb | 350000 |  |  | 1 | 350000 |  |  | 1 | 350000 | 1 | 350000
AD5 | Excavación profunda y/o especial | M3 | 16951.22 |  |  | 67 | 1135731.74 |  |  | 67 | 1135731.74 | 67 | 1135731.74
AD6 | Limpieza de cámaras y cajas colmatadas, infectadas al 100% | Un | 119601 |  |  | 5 | 598005 |  |  | 5 | 598005 | 5 | 598005
AD7 | Viga de piso 0,11 * 0,22 | ML | 24892.82 |  |  | 146 | 3634351.72 |  |  | 146 | 3634351.72 | 181.41 | 4515806.4762
AD8 | Viga aérea | Ml | 34361.81 |  |  | 154 | 5291718.74 |  |  | 154 | 5291718.74 | 194.63 | 6687839.0803
AD9 | Viga de piso 0,15 * 0,30 | Ml | 35938.98 |  |  | 39 | 1401620.22 |  |  | 39 | 1401620.22 | 39 | 1401620.22
AD10 | Columnetas 0,11 * 0,22 | Ml | 30477.72 |  |  | 157.12 | 4788659.3664 |  |  | 157.12 | 4788659.3664 | 157.12 | 4788659.3664
AD11 | Viga aérea anclada sobre placa | Ml | 140056 |  |  | 18.5 | 2591036 |  |  | 18.5 | 2591036 | 18.5 | 2591036
AD12 | Acero de refuerzo | Kg | 2750 |  |  | 2500 | 6875000 |  |  | 3577 | 9836750 | 3587 | 9864250
AD13 | Cortes en placa de concreto ref. para sanitarias | Ml | 5000 |  |  | 192 | 960000 |  |  | 192 | 960000 | 192 | 960000
AD14 | Repello para cielo raso (e=4cm para nivelar cielo raso.) incluye sika fiber y sika latex | M2 | 24432.56 |  |  | 310 | 7574093.6 |  |  | 331.15 | 8090842.244 | 331.15 | 8090842.244
AD15 | Estuco profesional cielo talleres y sector tubería lavandería y claraboyas | M2 | 7046.64 |  |  | 29.6 | 208580.544 |  |  | 60.84 | 428717.5776 | 60.84 | 428717.5776
AD16 | Dilatación repello placa | Ml |  |  |  | 60.84 | 0 |  |  | 184 | 0 | 184 | 0
AD17 | Dilatación estuco placa | Ml |  |  |  | 184 | 0 |  |  | 184 | 0 | 184 | 0
AD18 | Mesones en concreto a = 0.70. (incluye el pañete) | Ml | 45717.47 |  |  | 184 | 8412014.48 |  |  | 9.27 | 423800.9469 | 9.27 | 423800.9469
AD19 | Guardaescoba en baldosa vibroprensada | Ml | 15137 |  |  | 655 | 9914735 |  |  | 103.29 | 1563500.73 | 103.29 | 1563500.73
AD20 | Construcción lavaplatos fundido en obra, zona taller electromedicina | Un | 150000 |  |  | 655 | 98250000 |  |  | 1 | 150000 | 1 | 150000
AD21 | Fundición de placa en concreto de 3000 PSI para baños y espacios en tierra por excavaciones sanitarias | M2 | 48716 | [6 empty] | 85 | 4140860 | 93.024 | 4531757.184
AD22 | Fundición de placa en concreto 1:2:4 para lavandería y pollos | M2 | 23459.54 |  |  |  | 0 |  |  | 186.5 | 4375204.21 | 190 | 4457312.6
AD23 | Repello para cielo raso sector tendido de tubería (sobre la tuberia) (E=4cm para nivelar cielo raso.) incluye sika fiber y sika latex | M2 | 46276.17 |  |  | 9.27 | 428980.0959 |  |  | 18 | 832971.06 | 18 | 832971.06
AD24 | Marcos para caja de inspección existente | Un | 186370 |  |  | 105 | 19568850 |  |  | 7 | 1304590 | 7 | 1304590
AD25 | Muro en ladrillo tipo bloque | M2 | 26847 | [6 empty] | 415 | 11141505 | 431 | 11571057
AD26 | Pintura vinilo tipo 1 sobre cielo raso y muros para aplicación de pintura epoxica | M2 | 5925.2 |  |  | 1 | 5925.2 |  |  | 1299.26 | 7698375.352 | 1299.26 | 7698375.352
AD27 | Baño Provisional | Glb | 2072431.86 |  |  | 85 | 176156708.1 |  |  | 1 | 2072431.86 | 1 | 2072431.86
AD28 | Placa para Lavadora | Glb | 14946145 |  |  | 186.5 | 2787456042.5 |  |  | 1 | 14946145 | 1 | 14946145
AD29 | Oncología Trabajo muro | Glb | 2364880 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2364880 | 1 | 2364880
AD30 | Desmonte Shut`s | Glb | 700000 |  |  | 18 | 12600000 |  |  | 1 | 700000 | 1 | 700000
AD31 | Desmonte de cielo raso falso con perflería autoemsamble | M2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 115.21 | 0 | 115.21 | 0
AD32 | Localizacion | M2 | 826 |  |  | 317 | 261842 |  |  | 616 | 508816 | 616 | 508816
AD33 | Tubería HG 1/2" | Ml | 65839 |  |  | 616 | 40556824 |  |  | 41.88 | 2757337.32 | 41.88 | 2757337.32
AD34 | Tubería HG 3/4" | Ml | 100000 |  |  | 1 | 100000 |  |  | 7.3 | 730000 | 25.3 | 2530000
AD35 | Resanes e Instalación Malla de vena Cielo Raso | M2 | 26156.44 | [6 empty] | 29.6 | 774230.624 | 67.6 | 1768175.344
AD36 | Muros en fribrocemento dos caras terminado y pintado | M2 | 84000 | [8 empty] | 52.92 | 4445280
AD37 | Bandeja portacable tipo Chapa Perforada de 30 cm Ref. BP 60 ( 210 263) CABLOFIL + Accesorios de fijacion a Pared c/1,2 m | [8 empty] | 0 |  | 9 | 0
AD38 | Canaleta Plastica de 15 x 8 cm, + accesorios de Fijacion Tornillos de lamina, y Chasos | [8 empty] | 0 |  | 45 | 0
AD39 | Suiche de Transferencia 3x50 A, en caja metalica tipo Strip de 20x20 cm | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0
AD40 | Totalizador de UPS, 3X50 A, Icc=25 Ka en caja metalica tipo Strip de 20x20 cm | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0
AD41 | UPS, 6,0 Kva, -BIFASICA, con toma de seguridad 50 A(macho-hembra) y extension en cable encauchetado ST 4X6 awg | [10 empty] | 1 | 0
AD42 | Salida mas luminaria T5 28 W 60 CM, en tuberia EMT 1/2". | [10 empty] | 8 | 0
AD43 | Salida mas interruptor triple 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | [10 empty] | 3 | 0
AD44 | Salida mas interruptor conmutable doble 10A, 250V en tuberia EMT 1/2". | [10 empty] | 2 | 0
AD45 | Acometida desde tablero general a tablero TTO de tomas - 36 Circ, en cable de cobre 3x2 F + 1*2 N + 1*4 T | [10 empty] | 28 | 0
AD46 | Acometida desde tablero general a tablero TIO de alumbrado - 24 Circ, en cable de cobre 3x2 F + 1*2 N + 1*4 T | [10 empty] | 30 | 0
AD47 | Acometida desde tablero general a tablero TREG de tomas Regulados - 24 Circ, en cable de cobre 3x6 F + 1*6N + 1*6 T | [10 empty] | 20 | 0
AD48 | Perfil Separador COT x3 M | [10 empty] | 96 | 0
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 382266599.2358 |  | 3205519744.7723 |  | 0 |  | 173537047.2329 |  | 379982308.5966 |  | 49420532.31 |  | -176646978.7126
|  |  | Administración (A) | 17% | 64985321.8701 | 17% | 544938356.6113 | 17% | 0 | 17% | 29501298.0296 | 17% | 64596992.4614 | 17% | 8401490.4927 | 17% | -30029986.3811
|  |  | Imprevistos (I) | 5% | 19113329.9618 | 5% | 160275987.2386 | 5% | 0 | 5% | 8676852.3616 | 5% | 18999115.4298 | 5% | 2471026.6155 | 5% | -8832348.9356
|  |  | Utilidad (U) | 3% | 11467997.9771 | 3% | 96165592.3432 | 3% | 0 | 3% | 5206111.417 | 3% | 11399469.2579 | 3% | 1482615.9693 | 3% | -5299409.3614
|  |  | SUBTOTAL ANTES IVA |  | 477833249.0448 |  | 4006899680.9654 |  | 0 |  | 216921309.0411 |  | 474977885.7458 |  | 61775665.3875 |  | -220808723.3907
|  |  | IVA / U |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  | 477833249.0448 |  | 4006899680.9654 |  | 0 |  | 216921309.0411 |  | 474977885.7458 |  | 61775665.3875 |  | -220808723.3907
[11 empty] | ELECTRICO |  | 388875730.5256 | AIU | 486094663.157
Firma: |  |  | Firma: | [5 empty] | Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre : |  |  | Nombre : | [5 empty] | Nombre : |  |  |  |  | Nombre :
CONTRATISTA |  |  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | DIRECTOR DE OBRA |  |  |  |  | INTERVENTORÍA
Central de Procedimientos | [16 empty] | Diciembre de 2007
[11 empty] | Retefuente | 0 | Reteica
[10 empty] | A todo Costo | 1% | 0 | 0.69%
[10 empty] | Mano de Obra | 1% | 0 | 0.69%
[10 empty] | Arrendamiento | 4% | 0 | 0.966%
[10 empty] | Transportes | 1% | 0 | 0.966%
[10 empty] | Compra de materiales | 3.5% | 0 | 0.69%
[10 empty] | Aseo | 6% | 0 | 0.966%
[10 empty] | Otros | 1% | 0 | 0.69%
Ver Instructivo de Diligenciamiento

## CANTIDADES DE OBRA
PRESUPUESTO PROYECTO ADECUACION Y REMODELACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO.
ESTUDIOS DE PREINVERSION
ítem | Actividad | Un | Cantidad | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | ESTUDIOS PRELIMINARES
1.01 | Estudio de Suelos | Und | 1 |  | 0
1.02 | Calculo Estructural | Und | 1 |  | 0
1.03 | Diseño Hidrosanitario | Und | 1 |  | 0
1.04 | Diseño Electrico | Und | 1 |  | 0
1.05 | Diseño Cableado estructurado | Und | 1 |  | 0
1.06 | Tramites de Licencias | Und | 1 |  | 0
1.07 | Pago Licencias e impuestos | M2 | 89.08 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
OBRA CIVIL
ítem | Actividad | Un | Cantidad | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | Preliminares
1.01 | Desmonte muros | m² | 58 |  | 0
1.02 | Desmonte cortinas plegables | Und | 69 |  | 0
1.03 | Desmonte luminarias | un | 98 |  | 0
1.04 | Desmonte ductos de aire, incluye equipos, herramienta, materiales, desalojo a escombrera autorizada y demas necesarios para la correcta ejecucion del ítem. | ml | 45 |  | 0
1.05 | Desmonte y Retiro Guarda escobas en porcelanato | ml | 710.35 |  | 0
1.06 | Localización y replanteo | m² | 29.3 |  | 0
1.07 | Descapote y Limpieza | m² | 29.3 |  | 0
1.08 | Cerramiento provisional | ml | 27.8 |  | 0
1.09 | Desalojo de escombros | m3 | 9.15 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
2 | Excavaciones y Rellenos
2.01 | Excavación manual en material común H< 2,50 mts, incluye desalojo y transporte de material sobrante hasta escombrera autorizada. Incluye excavacion para cimentacion, instalaciones sanitarias y all.) | m3 | 18.35 |  | 0
2.02 | Relleno con material de préstamo, sobre cimentación, hasta nivel N+0,00 m. | m3 | 22.25 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
3 | Concreto para Estructuras
3.01 | Solado en concreto simple 2000 psi, para zapatas e=10 cm., área unitaria de 1,20 x 1,20 m. | m3 | 2.15 |  | 0
3.02 | Solado en concreto simple 2000 psi, para vigas de cimentación e=10 cm., ancho de 50 cm. | m3 | 3.58 |  | 0
3.03 | Concreto ciclopeo de 0,30*0,20 para muros divisorios en ladrillo tolete comun. desde nivel N-0,30 m. hasta nivel N-0,10 | m3 | 2.77 |  | 0
3.04 | Concreto 3000 psi para zapatas 1,20x1,20 | m3 | 10.25 |  | 0
3.05 | Concreto para Vigas de cimentación 3000 psi, de sección 0,30x0,30 | m3 | 4.25 |  | 0
3.06 | Columnas en concreto 3000 psi de sección 0,30 x 0,30 | m | 23.35 |  | 0
3.07 | Vigas aéreas en concreto 3000 psi, sección 0,30x0,35 (bxh), | m3 | 6.95 |  | 0
3.08 | Vigas canal aéreas en concreto 3000 psi, sección 0,30x0,35 de acuerdo a diseño | m | 7.15 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
4 | Acero de Refuerzo
4.01 | Acero de refuerzo 60000 psi (PDR-60), para VIGAS de CIMENTACIÓN SECCIÓN 0,30x0,30 m. (Incluye alambre de amarre, herramienta menor y mano de obra) | Kg | 132.75 |  | 0
4.02 | Acero de refuerzo 60000 psi (PDR-60), para VIGAS de CIMENTACIÓN SECCIÓN 0,30x0,30 m. (Incluye alambre de amarre, herramienta menor y mano de obra) | Kg | 215.65 |  | 0
4.03 | Acero de refuerzo 60000 psi (PDR-60), para COLUMNAS (Incluye alambre de amarre, herramienta menor y mano de obra) | Kg | 165.9 |  | 0
4.04 | Acero de refuerzo 60000 psi (PDR-60), para VIGAS AÉREAS SECCIÓN 0,30x0,35., incluyendo alambre de amarre, herramienta menor y mano de obra) | Kg | 149.3 |  | 0
4.05 | Acero de refuerzo 60000 psi (PDR-60), para VIGAS CANAL (Incluye alambre de amarre, herramienta menor y mano de obra) | Kg | 127.95 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
5 | Muros
5.01 | Muro panel en fibrocemento, e=8cm., h=2,60m, con estuco acrilico y pintura vinilica, DOBLE CARA. | m² | 78.75 |  | 0
5.02 | Construcción muros en Ladrillo Tolete común | m² | 83.2 |  | 0
5.03 | Resane de Muros interiores existentes | m² | 192.4 |  | 0
5.04 | Pañete Muros M:1:4 | m² | 128.4 |  | 0
5.05 | Estuco Muros nuevos | m² | 128.4 |  | 0
5.06 | Mediacaña para muro, Yeso | ml | 816.6 |  | 0
5.07 | Pintura epóxica | m² | 2285.4 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
6 | Cielo raso
6.01 | Cielo raso drywall (RH) resistente a la humedad, con estuco acrilico y dos manos pintura vinilica | m² | 112.5 |  | 0
6.02 | Media caña cielo raso | ml | 794.66 |  | 0
6.03 | Pintura epóxica cielo raso | m² | 1607.5 |  | 0
6.04 | Refuerzos luminarias | Und | 106 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
7 | Pisos
7.01 | Suministro e instalación de Acabado de pisos en porcelanato de 60*60 incluye elementos de pega, emboquillado y demás necesarios para la correcta ejecución y recibo a satisfacción del ítem (colores institucionales). | m² | 88.8 |  | 0
7.02 | Mediacaña cemento y recubrimiento epoxico | ml | 794.66 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
8 | Carpinteria
8.01 | Puerta doble con marco, 1,5 x 2,2 m, incluye instalación | Und | 6 |  | 0
8.02 | Puerta con marco, .80 x 2,2 m, incluye instalación | Und | 4 |  | 0
8.03 | Puerta con marco, .90 x 1,7 m aseos incluye instalación | Und | 3 |  | 0
8.04 | Brazos hidráulicos cierre puertas incluye instalación | Und | 6 |  | 0
8.05 | Cerraduras incluye instalación | Und | 9 |  | 0
8.06 | División en Vidrio templado, con accesorios en acero inoxidable 2.75x2, vinilo samblasting | Und | 69 |  | 0
8.07 | Ventana fija marco metalico incluye instalación | m² | 15.3 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
9 | Muebles, lavados y accesorios
9.01 | Mesón con pozuelo según diseño en acero inoxidable Ref. 304 Para lavado incluye grifería tipo grival similar o de superior especificaciones, y demás necesarios para el correcto funcionamiento y recepción del ítem. | ml | 10.8 |  | 0
9.02 | Mueble bajo y alto en MDF con recubrimiento en formica, de facil limpieza y soportes de 20 cm en acero inoxidable garantizando la limpieza | Und | 3 |  | 0
9.03 | Suministro Secadores de manos | Und | 3 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
10 | Instalaciones Hidrosanitarias
10.01 | Salida Hidráulica en tubería PVC de 1/2", Regatas y Resane de Muros y Pisos. (incluye tubería PVC tipo pavco, accesorios, pegante, limpiador y demás necesarios para la adecuada ejecución del ítem.) | Pto | 11 |  | 0
10.02 | Salida Hidráulica en tubería CPVC de 1/2", incluye Regatas y Resane de Muros y Pisos. (incluye tubería PVC tipo pavco, accesorios, pegante, limpiador y demás necesarios para la adecuada ejecución del ítem.) | Pto | 9 |  | 0
10.03 | Llaves de Registro Diam. 1/2". (incluye tubería PVC tipo pavco, accesorios, pegante, limpiador y demás necesarios para la adecuada ejecución del ítem.) | Und | 9 |  | 0
10.04 | Salida Sanitaria en tubería PVC Ø=4", incluye Regatas sobre Losa Existente. (incluye tubería PVC tipo pavco, accesorios, pegante, limpiador y demás necesarios para la adecuada ejecución del ítem.) | Pto | 4 |  | 0
10.05 | Salida Sanitaria en tubería PVC Ø=2", incluye Regatas sobre Losa Existente. (incluye tubería PVC tipo pavco, accesorios, pegante, limpiador y demás necesarios para la adecuada ejecución del ítem.) | Pto | 12 |  | 0
10.06 | Suministro e Instalación Tasa Sanitaria Color Blanco de doble descarga y tanque bajo. Incluye todos los elementos necesarios para la adecuada instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 3 |  | 0
10.07 | Suministro e Instalación de Lavamanos Color Blanco, incluye grifería y accesorios. Incluye grifería y todos los elementos necesarios para la adecuada instalación y puesta en funcionamiento. | Und | 6 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
11 | Instalaciones Red de Gases Medicinales
11.01 | Ampliación de la red de gases medicinales para la sala ERA y consultorios de TRIAGE y consultorio 1 del área de Urgencias | Ml | 48.1748 |  | 0
11.02 | Panel de cabecera para la red de oxigeno | Pto | 3 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
12 | Acometidas Electricas
12.01 | Acometida con gabinete, barraje de 300 RST, protección de 30 AMP, aisladores de barraje, totalizador de 300 AMP, conectores talon No. 4 y No. 2, cable No. 6 de cobre. Ductos EMT | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
13 | Ducterías eléctricas EMT
13.01 | Tubería para salidas varias, diametros de 1/2, 3/4 y 1" | ml | 194 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
14 | Salidas y aparatos eléctricos
14.01 | Salida eléctrica a 120 voltios, normal, incluye acometida en cable. No 12 no incluye aparato. | Und | 28 |  | 0
14.02 | Toma tipo Leviton 120 voltios, color blanco, con tierra aislada, grado hospitalario.incluye instalación | Und | 28 |  | 0
14.03 | Salida eléctrica a 120 voltios, regulada, incluye acometida en cable. No incluye aparato. incluye instalación | Und | 28 |  | 0
14.04 | Toma tipo Leviton 120 voltios, color naranja, con tierra aislada, grado hospitalario. incluye instalación | Und | 28 |  | 0
14.05 | Salida eléctrica a 220 voltios, incluye acometida en cable. No incluye aparato. | Und | 9 |  | 0
14.06 | Toma tipo Leviton 220 voltios incluye instalación | Und | 9 |  | 0
14.07 | Salidas voz y datos, incluye ductos y cableado | Und | 11 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
15 | Iluminación
15.01 | Luminaria fluorescente tipo 4x17w, hermética IP 68 incluye instalacion | Und | 25 |  | 0
15.02 | Salida eléctrica a 120 voltios, normal, incluye acometida en cable awg No. 12 para fase, neutro y tierra. | Und | 25 |  | 0
15.03 | Interruptor sencillo con piloto, incluye instalación | Und | 18 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
16 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL
16.01 | Limpieza y Aseo en General de Pisos, Muros, enchapes, Muebles | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | Sub-total | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 0
|  |  |  | A.U.I. (25%) | 0
|  |  |  | COSTO OBRA CIVIL | 0
|  |  |  | COSTO PREINVERSION | 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 588412214