## PLAN ANTICORRUPCION 2020
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Hospital Universitario Departamental de Nariño - Vigencia 2020 |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Corte 30 de ABRIL de 2020
# | Articulación estratégica |  | Acciones a Emprender
| Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Responsable | Fecha de Inicio Programada (día-mes-año) | Fecha Final Programada (día-mes-año) | Soportes o Evidencias de Avance | Estado del Avance | Estado de la Acción | Fecha de Evaluación / Cierre | Oportunidad de Ejecución | % Avance | Estado de las Acciones | Observaciones
1 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción. | Política con seguimiento divulgada e informada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-08 | 2020-04-08 | POLITICA DIVULGADA EN: https://www.hosdenar.gov.co/index.php/quienes-somos/politicas-institucionales/ POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA VIRTUALMENTE PARA EL MES DE JUNIO. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-04-08 | OPORTUNO | 1%-33%
2 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción | Mapa construido con seguimiento y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-08 | 2020-04-08 | Mapa construido y publicado en pagina web https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 2020-04-08 | OPORTUNO | 70%-99%
3 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Consulta y divulgación | Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31 | El proceso de construcción de los riesgos fue adelantado mediante talleres participativos en el mes de septiembre de 2019, en el mes de mayo de 2020 se adelanta ajuste a matrz de riesgos con lo sprocesos de manera virtual. | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 2020-03-31 | OPORTUNO | 70%-99%
4 | Gestión del Riesgo Anticorrupción |  | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Mapa construido y publicado en pagina web https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a | la actividad cuenta con evidencias de implementación | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | OPORTUNO | 34%-69%
5 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Monitoreo o revisión | Revisión períodica del mapa de riesgos de corrupción | 3 Informes de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación/Control Interno de Gestión. | 2020-04-08 | 2020-12-31 | Mapa construido y publicado en pagina web https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA VIRTUALMENTE PARA EL MES DE JUNIO. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | OPORTUNO | 1%-33%
6 | Gestión del Riesgo Anticorrupción |  | Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas | 80% de cierre efectivo a oportunidades de mejora | Todas las dependencias | 2020-02-02 | 2020-12-31 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-12-31 | OPORTUNO | 0%
7 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Seguimiento | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, participativo y divulgado | Tres informes de seguimiento | Oficina asesora de Control Interno de Gestión | 2020-04-30 | 2020-12-31 | Los resultados del seguimiento se presentan en el siguiente informe. | la actividad cuenta con evidencias de implementación | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | OPORTUNO | 34%-69%
8 | Racionalización de trámites | ASIGNACIÓN DE CITA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD | El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma. | El usuario no tiene que desplazarse a la institución para consultar fecha y hora de la cita. | Consulta Externa | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-09-30 | OPORTUNO | 0%
9 | Racionalización de trámites | CERTIFICADO DE DEFUNCION | El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de defunción dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho. | Mejor clasificación de mortalidad, reducción de tiempo de trámite | Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Procedimiento de estadística PREST-007 V1 HECHOS VITALES.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/2884-prest-007-v1-hechos-vitales | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33% |  | La evidencia presentada no soporta la esencia de la mejora que es la entrega del RC de defunsion dentro de las 24 horas al usuario. Proximo seguimientose debe verificar la oprotunidad de la entrega del reguistro civil de defunsion en este caso.
10 | Racionalización de trámites | CERTIFICADO DE NACIDO VIVO | El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de nacimiento dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho. | Mejor clasificación de morbilidad, reducción de tiempo de trámite | Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Procedimiento de estadística PREST-007 V1 HECHOS VITALES.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/2884-prest-007-v1-hechos-vitales | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33% |  | La evidencia presentada no soporta la esencia de la mejora que es la entrega del RC dentro de las 24 horas al usuario. Proximo seguimientose debe verificar la oprotunidad de la entrega del reguistro civil.
11 | Racionalización de trámites | DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS | Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar | Entrega de paquete completo de fórmula Reducción del costo y tiempo en el procedimiento de reempaque e individualización. | Servicio farmacéutico Planeación | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON SERVICIO FARMACÉUTICO EN EL MES DE JUNIO DE 2020 | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33%
12 | Racionalización de trámites | EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO | El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal. | Menor tiempo de respuesta | Planeación Ayudas Diagnósticas Sistemas | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33%
13 | Racionalización de trámites | HISTORIA CLINICA | Mejorar la oportunidad de la respuesta a la solicitud con la búsqueda en línea. | Menor tiempo de respuesta | Planeación Archivo de HC Sistemas | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON GESTION DOCUMENTAL Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33%
14 | Racionalización de trámites | RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS | El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal. | Menor tiempo de respuesta | Planeación Ayudas Diagnósticas Sistemas | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y SISTEMAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33%
15 | Racionalización de trámites | TERAPIA | El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma. | El usuario no tiene que desplazarse a la institución para consultar fecha y hora de la cita. | Soporte terapéutico Sistemas Planeacion | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y SISTEMAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33%
16 | Racionalización de trámites | CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO | Permitir al usuario consultar el estado de cuenta e imprimir en línea el paz y salvo una vez esté cerrada la cuenta. | El usuario no tiene que desplazarse a la institución para consultar estado de cuenta ni generar paz y salvo | Planeación Facturación Cartera Sistemas | 2020-07-01 | 2020-09-30 | PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON GESTION FINANCIERA Y SISTEMAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD. | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-09-30 | OPORTUNO | 1%-33%
17 | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | conformación del equipo de trabajo | Equipo de trabajo constituido | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-10 | 2020-02-10 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-02-10 | OPORTUNO | 1%-33% |  | No se mencionan evidencias del trabajo previo para la realizacion de la rendicion de cuentas, en este caso reuniones previas, conformacion del equipo de trabajo.
18 | Rendición de cuentas |  | diagnóstico del estado de rendición de cuenta | Oportunidades de mejora definidas | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-02-14 | OPORTUNO | 0% |  | No se mencionan ni reportaron evidencias del trabajo previo para la realizacion de la rendicion de cuentas, en este caso reuniones previas, conformacion del equipo de trabajo, entre otras
19 | Rendición de cuentas |  | definición de componentes a divulgar | Tabla de contenido del informe | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-02-28 | 2020-02-28 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-02-28 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
20 | Rendición de cuentas |  | redacción presentación y publicacion en lenguaje comprensible | Documento del informe | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-03-16 | 2020-03-16 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-03-16 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
21 | Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Caracterización de la población y entidades interesadas | identificación de las población a comunicar | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-28 | 2020-02-28 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-02-28 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
22 | Rendición de cuentas |  | Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización | Reglas básicas definidas | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-02-28 | 2020-02-28 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-02-28 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
23 | Rendición de cuentas |  | Identificación de medios y mecanismos de divulgación. | Listado de medios y mecanizmos a emplear | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-03-09 | 2020-03-09 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-03-09 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
24 | Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Análisis de la percepción de las temáticas de informes de rendicion de cuenta previos | Oportunidades de mejora definidas | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-02-28 | 2020-02-28 | PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-02-28 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
25 | Rendición de cuentas |  | programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento | Personal y comunidad capacitado y evaluado | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-03-16 | OPORTUNO | 0%
26 | Rendición de cuentas |  | Participación y colaboración abierta | Medios abiertos para el díalogo en doble vía | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-03-16 | OPORTUNO | 0%
27 | Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Levantamiento del acta del informe | acta diligenciada | Oficina Asesora Jurídica | 2020-03-27 | 2020-03-27 | ACTA UNICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL 29 DE ABRIL DE 2020 | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-03-27 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
28 | Rendición de cuentas |  | analisis y evaluación del proceso | informe de evaluación | Oficina asesora de Control Interno de Gestión | 2020-03-27 | 2020-03-27 | El informe de Evaluacion fue elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión y publicado en la pagina web siguiente enlace: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2020/05/Informe-General-RC-2019.pdf | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-03-27 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
29 | Rendición de cuentas |  | encuesta de satisfacción | Informe de la encuesta | Oficina asesora de Control Interno de Gestión | 2020-03-27 | 2020-03-27 | El informe de Evaluacion fue elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión y publicado en la pagina web siguiente enlace: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2020/05/Informe-General-RC-2019.pdf | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-03-27 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
30 | Rendición de cuentas |  | Evaluación expost | Oportunidades de mejora definidas | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-03-27 | 2020-03-27 | No se reportaron evaluaciones al respecto. | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-03-27 | OPORTUNO | 0%
31 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Conformación de equipo de trabajo | Equipo de trabajo definido | Gerente | 2020-02-01 | 2020-04-02 | DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN. | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-04-02 | OPORTUNO | 0%
32 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano | Oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-04-12 | DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN. | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-04-12 | OPORTUNO | 0%
33 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Plan de trabajo para el mejoramiento de la atención al ciudadano | Plan de trabajo | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 2020-02-01 | 2020-04-26 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-04-26 | OPORTUNO | 0%
34 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en linea) | Conformación de equipo de trabajo | Equipo de trabajo definido | Gerente | 2020-02-01 | 2020-05-02 | DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN. | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-05-02 | OPORTUNO | 0%
35 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Diagnóstico de canales de atención de la organización | oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo | 2020-02-01 | 2020-05-10 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-05-10 | OPORTUNO | 0%
36 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Plan de trabajo del fortalecimiento | Plan de trabajo | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo | 2020-02-01 | 2020-05-31 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-05-31 | OPORTUNO | 0%
37 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Correo anticorrupción | Gestión de denuncias | Control Interno Disciplinario | 2020-02-01 | 2020-12-31 | La Oficina de Control Interno Disciplinario informa que a la fecha, no se ha recibido ningún correo electrónico en la cuenta denunciacorrupcion@hosdenar.gov.co, relacionado con denuncias por actos de corrupción. | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | OPORTUNO | 70%-99%
38 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Seguimiento expost | Evaluación de lo planificado | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-12-31 | OPORTUNO | 0%
39 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Talento humano | Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes | informe de resultados | Oficina de Talento Humano | 2020-02-01 | 28/06/2020 | Se incluye en el Plan estrategico de Talento Humano publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Se envia periodicamente informaciòn a Gerencia para provisiòn de vacantes, se publica en pàgina del HUDN personal de carrera administrativa que puede ser encargado y se reciben hojas de vida para provisiòn de vacantes | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 28/06/2020 | OPORTUNO | 70%-99%
40 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Formulación y puesta en marcha del Plan de Previsión de Recurso Humano | informe de resultados | Oficina de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se incluye en el Plan estrategico de Talento Humano publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Se envia periodicamente informaciòn a Gerencia para provisiòn de vacantes, se publica en pàgina del HUDN personal de carrera administrativa que puede ser encargado y se reciben hojas de vida para provisiòn de vacantes | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | OPORTUNO | 70%-99%
41 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano | informe de resultados | Oficina de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | El Plan estrategico de Talento Humano fue publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Sus componentes se registran en el Plan operativo anual el cual se hace seguimiento trismestral desde planeaciòn se anexa informe de POA primer trimestre | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | OPORTUNO | 70%-99%
42 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación | informe de resultados | Oficina de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | El Plan institucional de capacitaciòn fue adoptado mediante Resoluciòn 0211 del 4/02/2020 y publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Se anexa informe de cumplimiento | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-12-31 | OPORTUNO | 0%
43 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Encuesta de clima y cultura organizacional | informe de resultados | Oficina de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se anexa informe de ejecuciòn | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-12-31 | OPORTUNO | 0%
44 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social Incentivos Institucionales | informe de resultados | Oficina de Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | El Plan de Bienestar social e incentivos fue publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Se anexa informe de cumplimiento | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-12-31 | OPORTUNO | 0% | CERRADO OPORTUNO
45 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Normativo y procedimental | Diagnóstico del proceso de PQRSD | Informe diagnóstico | Subgerencia administrativa y financiera - Atención al Usuario. | 2020-02-01 | 2020-06-04 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-06-04 | OPORTUNO | 0%
46 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Encuesta de satisfacción | informe de resultados | Atención al Usuario | 2020-02-01 | 2020-04-15 | EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE SE REALIZARON 429 ENCUESTAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HUDN, CON UN RESULTADO EN CUANTO A LA SATISFACCIÓN GLOBAL DE 93,9%, LO QUE NOS DA A ENTENDER QUE DEL 100% DE USUARIOS QUE ASISTEN A NUESTRA ORGANIZACIÓN EL 93.9% SALE SATISFECHO CON AL ATENCIÓN PRESTADA | La actividad se encuentra totalmente cumplida | EN EJECUCIÓN | 2020-04-15 | OPORTUNO | 70%-99% |  | LAS ENCUESTAS SE REALIZAN DE MANERA TRIMESTRAL 429 ENCUESTAS POR TRIMESTRE
47 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRSD | Informe diagnóstico | Atención al Usuario | 2020-02-01 | 2020-07-31 | AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE QUEJAS | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | 2020-07-31 | OPORTUNO | 70%-99%
48 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Informe de caracterización de la población atendida | Informe diagnóstico | Oficina asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-07-31 | DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN. | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-07-31 | OPORTUNO | 0%
49 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  | Encuesta de satisfacción | informe de resultados | Atención al Usuario | 2020-02-01 | 2020-07-15 | EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE SE REALIZARON 429 ENCUESTAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HUDN, CON UN RESULTADO EN CUANTO A LA SATISFACCIÓN GLOBAL DE 93,9%, LO QUE NOS DA A ENTENDER QUE DEL 100% DE USUARIOS QUE ASISTEN A NUESTRA ORGANIZACIÓN EL 93.9% SALE SATISFECHO CON AL ATENCIÓN PRESTADA | La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación | EN EJECUCIÓN | 2020-07-15 | OPORTUNO | 70%-99% |  | LAS ENCUESTAS SE REALIZAN DE MANERA TRIMESTRAL 429 ENCUESTAS POR TRIMESTRE
50 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Diagnóstico de cumplimiento a los lineamiento de tranaparencia activa | Herramienta en linea de búsqueda de citas médicas programadas | Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/busqueda-de-historia-clinica/ | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
51 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  |  | Herramienta en linea de estado de pago de factura a proveedores | Gestión de la información Recursos Financieros | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0% |  | Actividad en desarrollo. Implementación de base de datos y codificación de la aplicación.
52 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la estrategia de gobierno en línea | Implementación del canal 22 para brindar información a usuarios internos. | Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | la actividad cuenta con evidencias de implementación | EN EJECUCIÓN | 2020-11-29 | OPORTUNO | 34%-69% |  | Ahora se transmite por el canal 7.
53 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  |  | Autoevaluación de alineación a links de Gobierno en Línea implementados en portal WEB institucional. | Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0% |  | Se solicita a la oficina de Control Interno de Gestión, la explicación sobre el requerimiendo presentado.
54 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos | Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa | Gestión de la Información Recursos Físicos Talento Humano Servicio Farmacéutico Jurídica Subgerencias Planeación | 2020-02-01 | Trimestral | EN EL MOMENTO LA ORGANIZACIÓN CARGA LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS EN SECOP https://www.hosdenar.gov.co/index.php/contrataciones-vigencia-2020/ LAS PUBLICACIONES DEL SECOP SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN UN 90% MIENTRAS QUE EL SIA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EN UN 100% | la actividad cuenta con evidencias de implementación | EN EJECUCIÓN | Trimestral | OPORTUNO | 34%-69%
55 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  |  | Link de contratación actualizado por vigencias |  | 2020-02-01 | Trimestral | siaobserva.auditoria.gov.co | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | Trimestral | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
56 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad en gestión solicitud de informaciones | Portal WEB y HUNIRED habilitados para entregar información en medio magnético a clientes internos y externos. | Gestión de la información Subgerencia Administrativa y financiera | 2020-02-01 | Trimestral | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619761249-8bdcd168-6cfe http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/component/users/?view=login | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | Trimestral | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO | En el portal web se encuentra habilitados ciertos enlaces para que el usuario externo pueda descargar documentos para trámites. Al igual que en la intranet institucional.
57 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Seguimiento a la aplicación de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Respuesta efectiva controlada a PQRSD | Atención al Usuario | 2020-02-01 | Trimestral | ELABORACIÓN DE CIRCULAR POR PARTE DE SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODAS LAS COORDINACIONES PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LA RESPUESTA OPORTUNA DE LAS QUEJAS | La actividad cuenta con soporte documental | EN EJECUCIÓN | Trimestral | OPORTUNO | 70%-99%
58 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  |  | Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos | Archivo central Archivo de historias clínicas Júrídica | 2020-02-01 | Trimestral | Las respuestas a solicitude son atendidas en un 100% de manera oportuna asi como la devolucion de documentos a la dependecia de origen | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | Trimestral | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
59 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Seguimiento a la aplicación de registro o inventario de activos de información | Actualización de inventario institucional de archivo central y archivo de historia clínica | Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0%
60 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Seguimiento a la aplicación de esquema de publicación de información | Plan de comunicaciones interna y externa Protocolo de manejo de información sensible | Planeacion y comunicaciones | 2020-06-30 | 2020-11-29 | A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2020 | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0%
61 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Seguimiento a la aplicación de indice de información clasificada y reservada. | Reinducción en el manejo de Archivo de Gestión y Archivo Central | Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0%
62 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según caracterización de la población. | Estudio de caracterización de la población atendida que incluya etnicos y discapacidad. | Planeación Atención al usuario Facturación admisiones Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 | A DESARROLLARSE ENLOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2020 | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0%
63 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Seguimiento a la aplicación de adecuación de medios electrónicos accesibles a población en situación de discapacidad. | Habilitación canal 22 Links audibles en página WEB Captura de huella dactilar | Gestión de la información | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO | Los links audibles en las páginas web no son viables dado su escaso uso y poca funcionalidad. El reconocimiento de huella dactilar en un portal web no es posible habilitarlo.
64 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Accesos a áreas del HUDN habilitados para población en situación de discapacidad | Oficina de Planeacion - Recursos físicos | 2020-06-30 | 2020-11-29 | A DESARROLLARSE ENLOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2020 | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 0%
65 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información |  | Seguimiento a la aplicación de acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos etnicos y culturales del país | Informe de seguimiento a solicitudes de publicación de información en diferentes idiomas y lenguas de los grupos etnicos y culturales del país. | Gestión de la información y Comunicaciones. | 2020-06-30 | 2020-11-29 |  | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO | La página web cuenta con traducción simultánea a idioma inglés. No se han recibido solicitudes para publicar la información en idiomas y/o lenguas de grupos étnicos.
66 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de gestión de solicitudes de acceso a información | Informe de solicitudes entregadas a dependencias del HUDN E.S.E. | Gestión de la información Estadística Finanzas Archivo Central Jurídica Atención al usuario | 2020-06-30 | 2020-11-29 | La oficina jurídica adelanta la atencion a derechos de peticiones y tutelas las cuales son atendidas en su totalidad dentro del termino establecido. Dicha evidencia puede ser verificada en los archivos de la oficina misma. | La actividad se encuentra totalmente cumplida | CERRADO | 2020-11-29 | OPORTUNO | 100% | CERRADO OPORTUNO
67 | Iniciativas Adicionales | Seguimiento a las actividades financieras de la organización (> 5 millones) | Análisis y actualización de información relacionada con SARLAFT | % de cumplimiento al reporte en la UIAF. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | Mensual | 2020-12-31 |  | La actividad no presente ejecución | ABIERTO | 2020-12-31 | OPORTUNO | 0%
ARNULFO BELALCAZAR PEREZ ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Seguimiento realizado por: OMAIRA LILIANA TIPAS Profesional Universitario OCIG
Actualizado 15 de mayo de 2020
Note on L3: Para las actividades en Estado "Cerrado" diligenciar la fecha de cierre

## Seguimiento RIESGOS 2020
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
Proceso | Riesgo | Riesgo Residual |  | Controles | Registro | Seguimiento
|  | Zona | Calificación
Apoyo Diagnóstico | Delegar supervisores que no tienen la competencia requerida | 30 | Alta | Revisar en el momento de la recepcion del dormato de supervision si esta acorde con las competencias requeridas | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Recepcion de la comunicación de la supervision. Y si se encuentra una supervision que no esta acorde a las competencias se envia oficio de no aceptacion.
| Cobro por realización de exámenes sin facturar a la institución | 20 | Moderada | El auxiliar administrativo de cada àrea verifica a diario las facturas correspondienntes a cada orden medica recibida, en caso de error se corrige inmediatamente con el facturador | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Facturas de examenes de ayudas diagnosticas relacionadas en la historia clinica de cada paciente.
| Uso del poder (jerarquía) para asignar a otros niveles funciones no propias de la competencia | 10 | Baja | Los trabajadores con personal a cargo se ajustan a los protocolos y procedimientos propios de cada area, | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Cumplimiento de agendas de acuerdo a la competencia. ( agenda de turnos mensuales)
| Tráfico de influencias para priorizar exámenes | 15 | Moderada | El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de estudio de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas, dando prioridad unicamente a las solicitudes de urgencia vital | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
Atención al Usuario | Tráfico de influencias | 40 | Alta | EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Cobro por realización de trámites | 40 | Alta | EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Atencion Ambulatoria | Ausencia de canales de comunicación | 30 | Alta | MEJORAR LA COMUNICACIÓN EMPELANDO MEDIOS OFICIALES- REALIZAR REPORTES OPORTUNOS | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Tráfico de influencias | 40 | Alta | EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Banco de Sangre | Amiguismo | 15 | Moderada | El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de muestras de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas, dando prioridad unicamente a las solicitudes de urgencia vital | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Oportunidad en la entrega de hemocomponentes priorizando urgencias. INDICADORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL POA
Control Interno Disciplinario | Dilacion de las etapas procesales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de la acción disciplinaria | 15 | Moderada | Tiempos código único disciplinario Ley 734 de 2002 | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Tráfico de influencias | 15 | Moderada | EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Docencia e investigación | Cobro por diligenciamiento de trámites | 30 | Alta | Nuevos procedimientos del área. Cumplimeinto Normatividad Hospital Universitario | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Vigilancia de los procesos de ingreso al proceso de Internado Rotatorio en reuniones con universidades principalmente Comité Docencia Servicio, cumplimiento estricto al reglamento Interno de Internado Rotatorio y prácticas docente asitenciales en los diferentes programas con que cuenta el Hospital, revisión continua al anexo técnico de cada una de las Universidades, en cuanto a lo estipulado en la programación académica, vigilancia extricta de la no concurrencia del personal Médico de especialidades. PENDIENTE ESTRUCTURACION DE CONTROLES
| Tráfico de influencias | 15 | Moderada | Nuevos procedimientos del área. Cumplimeinto Normatividad Hospital Universitario | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos
| Amigismo | 15 | Moderada | Nuevos procedimientos del área. Cumplimeinto Normatividad Hospital Universitario | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos
| Clientelismo | 15 | Moderada | Nuevos procedimientos del área. Cumplimeinto Normatividad Hospital Universitario | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos
Gestion Ambiental | Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la función | 40 | Alta | Personal cumpla con el perfil y la experiencia idonea para dirigir el proceso de gestion ambiental. | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas urgentes | 30 | Alta | Capacitaión continua en marco de actualización legal | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Cartera / Servicios | Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona y usuaria para beneficio propio o de un tercero | 15 | Moderada | Plan estrategico anticorrupción | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | 15 | Moderada | Módulo de Auditoría DGH | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Contabilidad | Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración | 15 | Moderada | Módulo de Auditoría DGH | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Costos | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | 40 | Alta | Módulo de Auditoría DGH | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Facturación | Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad | 15 | Moderada | Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Tráfico de influencias, amiguismo, persona influyente | 15 | Moderada | Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Jurídica | Tráfico de influencias | 30 | Alta | 1. Charlas o capacitaciones sobre las implicaiones legales del tema. | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Se cuenta con profesionales idoneos para el manejo de los procesos y la informacion de la oficina juridica, lo cual minimiza el riesgo en el manejo de los procesos y documentos. Las actuaciones de los funcionarios deben estar enmarcadas en gestionar la aplicacion del principio de la imparcialidad, igualdad y objetividad.
| Favorecimiento para la escogencia de un contratista | 30 | Alta | 1. Supervisión de las actuaciones. | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Se cumple la evaluacion tecnica juridica y financiera con el fin de brindar transparencia dentro del proceso contractual, lo cual puede evidenciarse en los diferentes procesos del HUDN
Hospitalización | Tráfico de influencias | 10 | Baja | Reportar a ofiicina Jurídica y oficina de Subgerencia prestación de servicios | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportan casos de trafico de influencias. Se mejoraproceso de entrega de información de disponibilidad de camas a traves de comunicación reportada a líderes de procesos quienes hacen interrelación diaria con servicios. Grupo GIT en whatsapp. Ver adjunto evidencia foto entrega información. PENDIENTE ESTRUCTURACION DE CONTROLES
| Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas | 10 | Baja | Publicación de estudios en proceso | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se ha evidenciado casos en este trimestre en el área.
Imagenología | Tráfico de influencias para priorizar exámenes | 15 | Moderada | El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de estudio de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas, dando prioridad unicamente a las solicitudes de urgencia vital | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
Laboratorio Clínico | Trafico de influencias | 15 | Moderada | El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de muestras de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas, dando prioridad unicamente a las solicitudes de urgencia vital | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
| Amiguismos | 15 | Moderada | PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos
Nutrición | Cálculo incorrecto de dieta hospitalaria de paciente con via oral, sin tener en cuenta antecedentes médicos y terapéuticos generando eventos adversos | 15 | Moderada | Fortalecimiento del grupo de soporte nutricional ENFERMERIA VERIFICA EN HISTORIA CLINICA ANTECEDENTES Y TRATAMIENTO APOYO POR PARTE DEL PROCESO DE NUTRICION A ENFERMERIA EN REVISIÓN DE HC | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Cálculo incorrecto de calorías y nutrientes del paciente, lo cual retraza la recuperación nutricional, provocando prolongacion de estancia hospitalaria | 15 | Moderada | AUDITORIAS AL INTERIOR DEL PROCESO DE PACIENTE TRAZADOR POR PARE TRIMESTRAL | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Oncología | Trafico de influencias | 20 | Moderada | Procedimientos del proceso y politicas institucionales | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Patología | Ausencia de soporte de facturación | 20 | Moderada | El auxiliar administrativo de cada àrea verifica a diario las facturas correspondienntes a cada orden medica recibida, en caso de error se corrige inmediatamente con el facturadorSeguimiento a ingresos abiertos Reportes de facturación por área. | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Facturas de examenes de ayudas diagnosticas relacionadas en la historia clinica de cada paciente.
| Amigismo | 20 | Moderada | El personal de cada area realiza el procedimiento de recepcion y procesamiento de muestras de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas, dando prioridad unicamente a las solicitudes de urgencia vital | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
Quirófano | Tráfico de inluencias - Amiguismo, clientelismo | 10 | Baja | Continuar con lo seguimientos establecidos | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportan casos de trafico de influencias. Se realiza programación quirúrgica en conjunto con coordinador de anestesiologia, asignación de camas a pacientes de URPA según disponibilidad reportada en comunicación grupo de líderes de procesos GIT Whatsapp. PENDIENTE ESTRUCTURACION DE CONTROLES
| Decisiones ajustadas a interes particulares | 10 | Baja | Continuar con lo seguimientos establecidos | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Se entrega de turnos quirúrgicos según prioridad clínica en la oficina de cirugía, la cual es organizada en conjunto con coordinador de anestesia.
Rehabilitación | Trafíco de influencias, amiguismo, clientelismo | 10 | Baja | USO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD - LISTA DE CHEQUEO DE DESINFECCION-ESTANDARIZAR Y ACTUALIZAR PROCESO DE DESINFECCION | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Sala de Partos y Gineco | Diagnóstico errado | 30 | Alta | Guías y protocolos actualizados, completos y pertinentes Mejorar procesos de selección, inducción y capacitación para garantizar personal competente e idóneo | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se han presentado casos de diagnostico errado según reportes de auditoria médica y seguridad del paciente. PENDIENTE ESTRUCTURACION DE CONTROLES
| Tráfico de influencias en el ingreso de usuarias en urgencias ginecobtetricas | 15 | Moderada | Continuar con lo seguimientos establecidos | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | En el primer trimestre no existen quejas o inconformidades por atención de usuarias que reporten casos de trafico de influencias.
| Sistemas de información suceptibles de manipulación o adulteración | 15 | Moderada | Continuar con lo seguimientos establecidos | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Se presentó un caso de posible manipulación en la información de historia clinica ginecoobstetricia que fue analizado en COVE revisado por auditoria médica y oficina de Seguridad del Paciente, que concluye fallos en registro clinico mas no es tangible la manipulación. (Documento de analisis reposa en Vigilancia Epidemiologica del hospital)
Seguridad del paciente | Ocultar a la ciudadanía información considerada pública | 40 | Alta | Capactar al personal asistencial y administrativo en cuando a brindar informacion realacionada con eventos adversos al paciente y la familia. | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Socializacion y evaluacion de los lineamientos para identificar cuando al paciente o familiar por decisión propia no acepta la aplicacion y uso determinada tecnlogia Revision de reprtes de PRYGEA ( marzo de 2020)
Servicio Farmacéutico | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal | 20 | Moderada | Fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual Distribuir supervisión de contratos por competencias | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Estudios previos o de factibilidad manipulados | 15 | Moderada | Fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual Distribuir supervisión de contratos por competencias | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Contratar con compañias de papel, sin experiencia ni capacidad financiera | 30 | Alta | Implementar el proceso de registro de Proveedores (Financiero, Técnico y Jurídico) e incluir en los modelos de solicitud de cotización | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Sistemas | Ocultar a la ciudadanía la información considerada como pública | 10 | Baja | Seguimiento a la ley de transparencia e implementación en los canales de comunicación | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/ En el presente enlace web institucional de la ley de transparencia Ley No 1712 de 2014.
Soporte Sistemas | Trafico de influencias | 15 | Moderada | Módulo de Auditoría DGH | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos
| Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la funciòn | 30 | Alta | 1. Contratar personal con experiencia en redes de datos 2. Por parte la direccion se debe involucrar mas a la oficina de gestion de información en los proyectos de construccion de nuevas instalaciones | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Contrato: 123.ABA.SP.0576-2020 con 360 TEC. Contrato: 123.ABA.1772.2019 Red en Línea. Contrato: 124.SGI.1781-2019 Gamma Ingenieros. Contrato. 123.ABA.1775--2019. Ingenieria Telemática.
SST | Trafico de influencias | 5 | Baja | Adherirse a los procedimientos de contratación pública | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
| Trafico de influencias | 5 | Baja | Adherirse a los procedimientos de contratación pública | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | No se reportaron evidencias de seguimiento.
Urgencias | Ausencia de canales de comunicación | 30 | Alta | mejorar comunicacin empleando medios oficiales de comunicación realizar reportes oportunos | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Se fortalece en este primer trimestre la utilización de medios de comunicación institucionales como presentación de información a traves de circulares y entrega de las mismas en correo electronico institucional autorizados. Se deja alerta en pagina del hospital que advierte romper la cadena de desinformación. ver imagen. PENDIENTE ESTRUCTURACION DE CONTROLES
| Tráfico de influencias | 40 | Alta | educación a funcionarios sobre procesos institucionales de atención establecer y desarrollar mecanismos de comparendos realizar seguimiento a casos reportados | Actas Certificados Informes Formatos procedimientos | Se atiende a pacientes según evaluación realizada en triage. No se reportan casos de trafico de infuencia y por ello no existen comparendos.

## Consolidado Actividades
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo Anticorrupción | 7 | 0 | 0%
Racionalización de trámites | 9 | 0 | 0%
Rendición de cuentas | 14 | 9 | 64.29%
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 19 | 0 | 0% |  | 14
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | 17 | 7 | 41.18%
Iniciativas Adicionales | 1 | 0 | 0%
TOTAL PLAN | 67 | 16 | 23.88%
| Porcentaje de Cumplimiento | Nivel de Cumplimiento
| 0 a 59% | Bajo
| De 60 a 79% | Medio
| De 80 a 100% | Alto